格尔木市2021年城镇体检评估工作方案

为贯彻落实习近平总书记关于建立“城市体检”评估机制的重要指示精神，推进城市人居环境高质量发展，落实部省共建高原美丽城镇示范省的试点工作部署，根据《关于开展2021年省级城镇体检评估试点工作的函》(青建城设函〔2020〕81号)要求，结合实际，制定本工作方案。

一、组织机构

为切实做好城市体检工作，成立格尔木市城市体检评估工作领导小组（以下简称领导小组）。组成人员如下：

组  长：赵  冬    市委副书记、市长

副组长：肖  军    市委常委、副市长

李  猛    副市长

成  员：胡炜军    市住房和城乡建设局局长

张得财    市财政局局长

孟凡君    市发展和改革委员会主任

董小波    市自然资源局局长

胡文娟    市水利局局长

马  媛    市生态环境局局长

杨文毅    市人力资源和社会保障局局长

李  明    市交通运输局局长

王树文    市文体旅游广电局局长

青  排    市城市管理综合行政执法局局长

毛永平    市市场监督管理局局长

潘卫忠    市卫生健康委员会主任

王宏伟    市应急管理局局长

朱祥福    市民政局局长

柳建祖    市教育局局长

王素文    市医疗保障局局长

欧阳磊    市统计局局长

才仁扎西  市气象局局长

李  明    东城区行政委员会主任

郭贵恩    察尔汗行政委员会主任

杜瑞玉    西城区行政委员会副主任

喻元青    市公安局副局长

孙龙海    市林业和草原局副局长

刘天奎    市工业商务科技和信息化局副局长

赵军昌    市地震局局长

陈  亮    中国移动公司格尔木分公司总经理

郭  伟    中国联通公司格尔木分公司总经理

张朋东    中国电信公司格尔木分公司总经理

史桂英    中国铁塔公司格尔木分公司总经理

领导小组负责统筹推进城市体检工作，研究解决重大问题，协调落实各项工作。领导小组下设办公室，办公室设在市住房和城乡建设局，办公室主任由胡炜军同志兼任，办公室负责日常工作调度、落实和督导，协调推动各部门工作，及时将重大问题报领导小组研究解决。

二、任务分工

体检范围为格尔木市行政区域。采用数据截止时点为2020年12月31日。围绕生态宜居、生活舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力、市政配套、人居环境满意度等10个方面的指标体系（见附件），由政府组织开展，以官方统计数据为主要依据，对格尔木城镇体检评估各项指标测算分析，查找城镇人居环境质量及存在的问题，提出对策建议。

（一）建立城市体检指标体系。以省住房和城乡建设厅发布的2021年城镇体检指标体系为基础，结合实际，选择城镇体检评估内容，构建符合格尔木实际的的指标体系。

完成时限：2021年9月30日

牵头单位：市住房和城乡建设局

责任单位：领导小组各成员单位

（二）确立第三方机构。选定具备城市体检能力和水平的第三方机构，建立部级专家、城市体检工作小组、大数据专业技术团队等共同参与的专家顾问团队，形成“专家领衔指导、专业团队服务、多方参与配合”的工作模式。

完成时限：2021年9月30日

牵头单位：市住房和城乡建设局

责任单位：领导小组各成员单位

（三）指标数据采集和填报工作。各责任单位按照“生态宜居、生活舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力、市政配套、人居环境满意度”10个方面指标体系任务分工开展城市体检数据采集。数据上报城镇体检工作领导小组办公室，由办公室汇总后，按照省住房和城乡建设厅要求，完成上报。

1．生态宜居。反映城市生态系统，大气、水、噪声等各类生态环境要素，污水、垃圾等城市资源要素，保护、集约节约利用情况。主要对区域开发强度、组团规模以及城市空气、水、噪声等生态环境状况，城市资源回收利用情况，城市公园、绿道、绿色建筑等方面进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市生态环境局

责任单位：东城区行委、西城区行委、察尔汗行委、市城市管理综合行政执法局、市住房和城乡建设局、市自然资源局、市林业和草原局、市水利局、市统计局、市公安局

2．健康舒适。反映城市社区服务设施、社区管理、社区建设的基本情况，城市居民健身场地设施建设情况。主要对涉及社区和居民的住房、养老、教育、医疗、体育等公共服务设施和便民服务设施的建设覆盖情况、社区管理和建设情况进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市民政局

责任单位：市卫生健康委员会、市统计局、市教育局、东城区行委、西城区行委、察尔汗行委、市自然资源局、市人力资源和社会保障局、市文体旅游广电局、市民政局

3．安全韧性。反映城市应对公共卫生事件、自然灾害、安全事故的风险防御水平和灾后快速恢复能力。主要对城市内涝情况、交通安全情况、建设事故、避难场所、医疗应急服务设施和消防救援能力等进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市应急管理局

责任单位：市自然资源局、市地震局、市公安局、市城市管理综合行政执法局、市水利局、市卫生健康委员会、市交通运输局、市住房和城乡建设局、市消防救援支队

4．交通便捷。反映城市交通系统整体水平，公共交通的通达性和便利性。主要对城市道路网密度、居民通勤、城市交通设施建设和利用水平等进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市交通运输局

责任单位：市自然资源局、市公安局、市住房和城乡建设局、市城市管理综合行政执法局

5．风貌特色。反映城市风貌塑造、城市历史文化传承与创新情况。主要对城市文化发展，历史风貌、文化和建筑的保护，吸引游客能力等方面情况进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市自然资源局

责任单位：市文体旅游广电局、市住房和城乡建设局、市城市管理综合行政执法局

6．整洁有序。反映城市市容环境和综合管理水平等情况。主要对城市街道整洁情况、城市管网建设情况和专业物业管理情况进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市城市管理综合行政执法局

责任单位：东城区行委、西城区行委、察尔汗行委、市住房和城乡建设局、市水利局、国网格尔木供电公司、中国移动格尔木分公司、中国电信格尔木分公司、中国联通格尔木分公司、中国铁塔格尔木分公司

7．多元包容。反映城市对老年人、残疾人、低收入人群、外来务工人员等不同人群的包容度。主要对基本公共服务设施和公共空间无障碍设施的覆盖率，居民和外来人口的生活水平等情况进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市民政局

责任单位：东城区行委、西城区行委、察尔汗行委、市人力资源和社会保障局、市教育局、市医疗保障局、市统计局

8．创新活力。反映城市创新能力和人口、产业活力等情况。主要对城市人口和中小学教育情况，研究和试验资金投入、各类企业发展情况进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市发展和改革委员会

责任单位：市公安局、市统计局、市工业商务科技和信息化局、市人力资源和社会保障局

9．市政配套。反映城市市政配套设施建设水平。主要为排水、供热等市政管线设施，综合管廊，垃圾处理等情况进行评价。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市住房和城乡建设局

责任单位：市水利局、市城市管理综合行政执法局、市林业和草原局、市交通运输局

10．城市人居环境满意度。对城市宜居性调查、居民自豪感调查、对外来人口归属感调查等。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市统计局

责任单位：领导小组各成员单位

（四）完成部门自检工作。针对城镇体检评估各项指标，各责任单位完成数据采集后，组织开展本部门自检，自检结束后，向领导小组办公室报送自检报告并附体检指标规定的原始数据。自检报告包括现状简述、存在问题、原因分析、改进措施等内容，所有体检数据应做到来源明确、计算方式清晰、指标及数据定义合理，并提供相关情况说明。

完成时限：2021年10月15日

牵头单位：市住房和城乡建设局

责任单位：领导小组各成员单位

（五）配合住建厅开展体检工作。在自体检基础上，省住建厅将委托第三方机构开展城市体检评估工作。届时积极配合，协助完成第三方体检评估相关工作。

完成时限：2021年10月30日

牵头单位：市住房和城乡建设局

责任单位：领导小组各成员单位

（六）城镇体检评估报告。组织专家对城镇自体检报告进行充分论证，根据评审专家提出的意见进行修改，最终形成城镇自体检报告，于2021年10月31日前报送青海省住建厅。

完成时限：2021年10月31日

牵头单位：市住房和城乡建设局

责任单位：领导小组各成员单位

（七）制定整治方案。聚焦城镇体检发现的关键“病症”，以问题为导向进行科学分析和系统研究，制定整治方案，着力解决各类城市短板问题，不断提升城市功能品质。

完成时限：2021年10月31日

牵头单位：市住房和城乡建设局

责任单位：领导小组各成员单位

三、工作安排与时间节点

1．9月10日—9月15日，建立工作机制，成立2021格尔木市省级城镇体检工作领导小组。

2．9月15日—9月20日，确立格尔木城市体检工作方案，建立格尔木市2021年城市体检指标体系。

3．9月20日—9月30日，完成指标各部门指标分解。分解下达工作任务，下发各部门填报基础数据。

4．9月30日—10月10日，完成数据采集和填报。各部门提交数据，各部门资料收集反馈。

5．10月10日—10月15日，各部门自检，报送自检报告并附体检指标规定的原始数据。

6．10月15日—10月31日，完成城市体检报告编制工作，10月底上报住建厅。

7．9月30日—10月31日，以问题为导向，制定格尔木市整治行动计划。

四、数据采集指南

（一）指标来源。指标来源是指标采集的来源和依据，分为基础指标和特色指标2类。采集指标来源于青海省住房和城乡建设厅《青海省城镇体检评估办法（试行）》。

（二）牵头单位。牵头单位是本项指标的主责单位，由于有些指标的计算涉及到多部门数据，为了明确工作，根据部门职责明确牵头单位，由牵头单位负责协调相关部门提供数据并根据青海省城镇体检指标体系要求进行计算，向城市体检工作领导小组上报最终计算结果并负责解释和调整。

（三）指标分解。明确配合部门，配合部门需要根据指标分解的情况将分解后的指标提供给主责部门进行指标测算。

（四）计算说明和补充材料。各项指标的牵头单位需要在上报指标计算结果的同时上报计算说明和补充材料。计算说明应说明各分解指标的来源和数值，指标的测算方法等信息。为方便比较和形成结论，建议随指标提供相关补充材料，包括且不限于以下内容：

1．历史指标数据，一般回溯5年为宜；

2．和本指标相关的规划或工作总结材料；

3．上级部门有关该指标的相关政策材料；

4．和本指标相关的台账、矢量数据、图纸等。

五、保障措施

（一）加强组织领导。相关单位要明确责任领导，建立工作机制，单位主要负责同志亲自研究、亲自部署，认真把关，统筹推进城市体检工作开展，协调解决工作过程中遇到的问题，检查督促工作进度，不断提升城市体检质量和水平。

（二）建立工作机制。相关单位是城市体检的工作主体，应各司其职，分工协作，紧密配合，共同推进城市体检工作。每半月召开工作推进例会，及时协调解决城市体检工作中出现的困难和问题，确保城市体检各项工作顺利推进并取得实效。同时，推进“一年一体检，五年一评估”落实落地。

（三）确保责任落实。将城市体检报告提出的整改措施，作为全市城市规划建设管理的依据。加大问题整改力度，落实主体责任。

（四）加强宣传引导。坚持正确的舆论导向，充分发挥媒体作用，利用报纸、网络、电视、微信、微博、公众号等媒体平台，广泛宣传城市体检评估工作，及时总结典型经验、特色亮点、工作成效。市城市体检工作领导小组办公室要及时将体检过程和体检成果通过政府网络平台和权威媒体进行发布，开展广泛宣传，提高公众认知度和社会影响力，构建政府部门主导，社会各界参与的良好局面。

附件：格尔木市2021年城市体检指标体系及任务分解表

格尔木市2021年城市体检指标体系及任务分解表

说明：共94个指标，其中基础指标58项，特色指标36项。基础指标为必检项目；特色指标为自选项目，可根据实际情况选择性体检。

| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态宜居 | 生态格局 | 1 | 城市人口密度（万人/平方公里） | 市辖区常住人口/市辖区建成区面积 | 基础指标 | 市自然资源局 | 市统计局 | 市辖区常住人口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 2 | 城市开发强度（万平方米/平方公里） | 市辖区建成区总建筑面积/市辖区建成区面积 | 基础指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 市辖区建成区总建筑面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 3 | 市域森林（林草）覆盖率（%） | 市辖区森林（林草）面积/市辖区面积 | 特色指标 | 市林业和 草原局 | 市林业和草原局 | 市辖区森林（林草）面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区面积 |  |  |  |
|  |  | 4 | 城市蓝绿空间占（%） | （市辖区建成区水域面积+绿地面积）/市辖区建成区总面积×100% | 特色指标 | 市自然资源局 | 市水利局 | 市辖区建成区水域面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市住房和城乡建设局 | 绿地面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区总面积 |  |  |  |
|  | 环境质量 | 5 | 空气质量优良天数比例（天） | 全年空气质量指数（AQI指数）≦W100的天数占全年有效监测天数的比例 | 基础指标 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 全年空气质量指数（AQI指数）≦W100的天数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 全年有效监测天数 |  |  |  |
|  |  | 6 | 水环境质量优于Ⅲ类比例（%） | 市域建成区水体水环境质量优于Ⅲ类数量/市域建成区水体数 | 基础指标 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 市域建成区水体水环境质量优于Ⅲ类数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市域建成区水体数 |  |  |  |
|  | 开放空间 | 7 | 公园绿地服务半径覆盖率（%） | 公园绿地服务半径覆盖的居住用地面积（公顷）/居住用地总面积（公顷）×100% | 特色指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 公园绿地服务半径覆盖的居住用地面积（公顷） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 居住用地总面积（公顷） |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态宜居 | 开放空间 | 8 | 城市绿道密度（公里/平方公里） | 市辖区建成区范围内绿道长度与市辖区建成区面积的比值。绿道的定义参考《住房城乡建设部关于印发绿道规划设计导则的通知》（建城函〔2016〕211号）中的规定。 | 基础指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 市辖区建成区范围内绿道长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 9 | 人均公园绿地面积（平方米） | 年底区域内城区人口（城区人口+城区暂住人口）平均每人拥有的公园绿地面积 | 基础指标 | 市林业和 草原局 | 市住房和城乡 建设局 | 绿地公园面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 | 城内人口（城区人口+城区暂住人口） |  |  |  |
|  |  | 10 | 破损山体修复率（%） | 市辖区建成区内山体修复的面积占破坏受损山体总面积的比值 | 基础指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 市辖区建成区内山体修复的面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 破坏受损山体总面积 |  |  |  |
|  |  | 11 | 道路红线内人行道和自行车道空间占比（%） | 道路红线内人行道和自行车道 | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 道路红线内人行道 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 道路红线内自行车道 |  |  |  |
|  | 资源集约节约 | 12 | 建筑垃圾回收利用率（%） | 市辖区建成区回收利用的建筑垃圾总量/市辖区建成区建筑垃圾产生总量×100% | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 市辖区建成区回收利用的建筑垃圾总量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区建筑垃圾产生总量 |  |  |  |
|  |  | 13 | 装配式建筑占新建建筑比重（%） | 市辖区建成区当年新建装配式建筑面积/市辖区建成区当年新建建筑总面积×100% | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区当年新建装配式建筑面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区当年新建建筑总面积 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态宜居 | 资源集约节约 | 14 | 新建建筑中绿色建筑占比（%） | 市辖区建成区本年度竣工的民用建筑中绿色建筑面积/市辖区建成区本年度竣工的民用建筑面积×100% | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区当年新建建筑总面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区本年度竣工的民用建筑面积 |  |  |  |
|  |  | 15 | 建成区海绵城市建设达标面积占比（%） | 市辖区建成区海绵城市建设达标面积/市辖区建成区面积×100% | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区海绵城市建设达标面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 16 | 城市生活垃圾回收利用率（%） | 市辖区建成区回收利用的生活垃圾总量/市辖区建成区生活垃圾产生总量 | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 市辖区建成区回收利用的生活垃圾总量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区生活垃圾产生总量 |  |  |  |
|  |  | 17 | 城市单位建筑面积集中供热能耗 | 市辖区建成区集中供热能耗/市辖区建成区集中供热建筑总面积 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区集中供热能耗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区集中供热建筑 总面积 |  |  |  |
| 健康舒适 | 社区服务 | 18 | 社区便民服务设施覆盖率（%） | 市辖区建成区建有便民超市、快递点、综合服务等公共服务的社区数占社区总量的比例 | 基础指标 | 市民政局 | 市民政局 | 市辖区建成区建有便民超市、快递点、综合服务等公共服务的社区数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社区总量的比例 |  |  |  |
|  |  | 19 | 十五分钟生活圈覆盖率（%） | 十五分钟生活圈面积占市辖区建成区总面积的比例 | 基础指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 十五分钟生活圈面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区总面积 |  |  |  |
|  |  | 20 | 乡镇/社区养老服务设施覆盖率（%） | 市辖区建成社区养老服务设施的社区数量/市辖区总社区数量×100% | 特色指标 | 市民政局 | 市民政局 | 市辖区建成社区养老服务设施的社区数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区总社区数量 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康舒适 | 社区服务 | 21 | 社区卫生服务中心床位万人拥有量（张/万人） | 社区卫生服务中心床位数/常住人口x10000 | 特色指标 | 市卫生健康 委员会 | 市卫生健康 委员会 | 社区卫生服务中心床位数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 常住人口 |  |  |  |
|  | 卫生养老 | 22 | 城市二级及以上医院服务覆盖率（%） | 城市二级及以上医院（公交15分钟可达）服务半径覆盖的人口占建成区总人口的比例×100% | 特色指标 | 市卫生健康 委员会 | 市卫生健康 委员会 | 城市二级及以上医院（公交15分钟可达）服务半径覆盖的人口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 建成区总人口 |  |  |  |
|  | 卫生养老 | 23 | 医院床位万人拥有量（张/万人） | 医院床位数/常住人口x10000 | 基础指标 | 市卫生健康 委员会 | 市卫生健康 委员会 | 医院床位数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 常住人口 |  |  |  |
|  | 体育设施 | 24 | 人均体育场地面积(平方米/人) | 市辖区健身场地总面积/市辖区常住人口 | 特色指标 | 市文体旅游 广电局 | 市教育局 东城区行委 西城区行委 察尔汗行委 | 市辖区健身场地总面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市教育局 东城区行委 西城区行委 察尔汗行委 | 市辖区常住人口 |  |  |  |
|  |  | 25 | 体育场地（馆）万人拥有量（个/万人） | 体育场地(馆)数量/常住人口x10000 | 基础指标 | 市文体旅游 广电局 | 市文体旅游 广电局 | 体育场地(馆)数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 常住人口 |  |  |  |
|  |  | 26 | 城市公共体育设施对外开放率（%） | 市辖区建成区市级、区级、社区级体育设施（含学校）对社会开放的比例 | 基础指标 | 市文体旅游 广电局 | 市教育局 东城区行委 西城区行委 察尔汗行委 | 市辖区建成区市级、区级、社区级体育设施（含学校）对社会开放的数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区内市级、区级、社区级体育设施（含学校）总数 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康舒适 | 居住条件 | 27 | 老旧小区用地面积占比（%） | 市辖区建成区老旧小区用地面积/市辖区建成区居住用地面积×100% | 特色指标 | 市自然资源局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区老旧小区用地面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区居住用地面积 |  |  |  |
|  |  | 28 | 城市基本住房保障率（%） | 市辖区建成区中、低收入住房困难家庭已保障户数占应保障户数的比例 | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市人力资源和社会保障局 | 市辖区建成区中、低收入住房困难家庭已保障户数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区应保障户数 |  |  |  |
|  |  | 29 | 高层高密度住宅用地占比（%） | 市辖区建成区高层高密度居住区用地面积占市辖区建成区居住用地面积的比例（“高层住宅”指18层或60米及以上住宅，“高密度住宅”指容积率大于等于3.5的居住小区）。 | 特色指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 市辖区建成区高层高密度居住区用地面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区居住用地面积 |  |  |  |
|  | 教育配套 | 30 | 普惠性幼儿园覆盖率（%） | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园（班）幼儿数/学前教育在园（班）幼儿总数×100% | 特色指标 | 市教育局 | 市教育局 | 公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园（班）幼儿数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 学前教育在园（班）幼儿总数 |  |  |  |
| 安全韧性 | 防洪排涝 | 31 | 排涝设施能力（%） | 市辖区建成区排涝设施规模占建成区规划排涝设施总规模的比值 | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 市辖区建成区排涝设施规模 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建成区规划排涝设施总规模 |  |  |  |
|  |  | 32 | 城市建成区积水易涝点密度（个/平方公里） | 市辖区建成区易涝点数量/市辖区建成区面积（个/平方公里） | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区易涝点数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 33 | 易涝点治理率（%） | 市辖区建成区已治理的易涝点数量占易涝点总数的比值 | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区已治理的易涝点数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 易涝点总数 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全韧性 | 消防设施 | 34 | 消防站点配置率（个/平方公里） | 市辖区建成区消防站配置数量与建成区面积的比值 | 基础指标 | 市消防 救援支队 | 市消防救援支队 | 市辖区建成区消防站配置数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 35 | 消火栓配置达标区域的覆盖率（%） | 市辖区建成区消火栓配置达标的市政道路长度占建成区市政道路总长度的比值 | 基础指标 | 市消防 救援支队 | 市消防救援支队 | 市辖区建成区消火栓配置达标的市政道路长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市城市管理综合行政执法局 | 建成区市政道路总长度 |  |  |  |
|  | 避难场所 | 36 | 人均避难场所面积（平方米/人） | 市辖区建成区应急避难场所面积/市辖区常住人口数 | 基础指标 | 市地震局 | 市地震局 | 市辖区建成区应急避难场所面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 市辖区常住人口数 |  |  |  |
|  |  | 37 | 人均疏散场地面积（平方米/人） | 市辖区建成区应急疏散场地面积/市辖区常住人口数 | 基础指标 | 市地震局 | 市地震局 | 市辖区建成区应急疏散场地面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 市辖区常住人口数 |  |  |  |
|  | 应对能力 | 38 | 城市万车死亡率（人/万车） | 城市应对交通事故能力评价指标。市辖区每年因道路交通事故死亡的人数/市辖区机动车保有量 | 基础指标 | 市公安局 | 市公安局 | 市辖区每年因道路交通事故死亡的人数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区机动车保有量 |  |  |  |
|  |  | 39 | 城市每万人年度较大建设事故发生数（个/万人） | 市辖区年度断水、断电、断气、大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等基础设施较大事故发生数/城市市辖区常住人口数（万人）。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 市城市管理综合行政执法局 | 市区年度断水、断电、断气、大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等基础设施较大事故发生数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 市区常住人口 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全韧性 | 应对能力 | 40 | 人均城市大型公共设施具备应急改造条件的面积（万平方米/人） | 市辖区的会展中心、体育馆等大型公共建筑中具备应急改造条件的建筑总面积与市辖区常人口数 | 特色指标 | 市应急管理局 | 市应急管理局 | 市辖区的会展中心、体育馆等大型公共建筑中具备应急改造条件的建筑总面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 市辖区常人口数 |  |  |  |
|  |  | 41 | 城市医疗废物处理能力（%） | 市辖区建成区内平常日均集中处置医疗废物总量/市辖区建成区内平常日均集中处置医疗废物总量×100% | 基础指标 | 市卫生健康委员会 | 市卫生健康 委员会 | 市辖区建成区内平常日均集中处置医疗废物总量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区内平常日均集中处置医疗废物总量 |  |  |  |
|  |  | 42 | 城市传统商贸批发市场聚集程度（%） | 城市中心城区内传统商贸批发市场数量占市辖区传统商贸批发市场总数的比例 | 特色指标 | 市工业商务科技和信息化局 | 市工业商务科技和信息化局 | 城市中心城区内传统商贸批发市场数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区传统商贸批发市场总数 |  |  |  |
|  | 建筑安全 | 43 | 排查治理存在安全隐患的老旧建筑栋数（栋） | 按照《城镇体检—市政公用基础设施安全排查技术导则》开展排查 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 排查治理存在安全隐患的老旧建筑栋数 |  |  |  |
|  |  | 44 | 建筑施工安全标准化率（%） | 施工工地安全生产标准化达标项目个数/施工工地项目总数 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 施工工地安全生产标准化达标项目个数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 施工工地项目总数 |  |  |  |
|  |  | 45 | 安全生产责任险覆盖率（%） | 购买安全生产责任保险的项目数/施工项目总数 | 基础指标 | 市应急管理局 | 市应急管理局 市住房和城乡 建设局 | 购买安全生产责任保险的项目数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市住房和城乡 建设局 | 施工项目总数 |  |  |  |
|  | 地质灾害治理 | 46 | 排查地质灾害隐患点及治理数量（处） | 排查地质灾害隐患点及治理数量 | 特色指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 排查地质灾害隐患点及治理数量 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全韧性 | 市政设施安全 | 47 | 公共供水漏损率（%） | （供水总量-注册用户用水量）/供水总量x100%-R（R为4个修正值，参照《城镇供水管网漏损控制及评定标准》） | 基础指标 | 市水利局 | 市水利局 | （供水总量-注册用户用水量） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 供水总量 |  |  |  |
|  |  | 48 | 排查各类地下管线安全风险隐患点（处） | 按照《青海省城镇市政公用基础设施安全生产大排查大治理工作方案》和《城镇体检—市政公用基础设施安全排查技术导则》开展排查并提供相关数据 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 排查各类地下管线安全风险隐患点（处） |  |  |  |
|  |  | 49 | 排查道路、广场、人行道风险隐患点（处） |  | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 排查道路、广场、人行道风险隐患点（处） |  |  |  |
|  |  | 50 | 排查早期人防设施存在的安全隐患点（处） |  | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 排查早期人防设施存在的安全隐患点（处） |  |  |  |
|  |  | 51 | 排查管控责任缺失的城镇桥梁涵洞座（座） |  | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 排查管控责任缺失的城镇桥梁涵洞座数（座） |  |  |  |
|  |  | 52 | 排查存在安全隐患的危旧桥梁涵洞座（座） |  | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 排查存在安全隐患的危旧桥梁涵洞座数（座） |  |  |  |
|  |  | 53 | 城市各类管线普查建档率（%） | 市辖区建成区中已开展管网普查建档的区域面积/市辖区建成区总面积×100%（市政给水、市政雨水、市政污水、市政热力、市政燃气、电力线缆及通信线缆应分别统计） | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 市辖区建成区中已开展管网普查建档的区域面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区总面积 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全韧性 | 市政设施安全 | 54 | 城市各类桥涵普查建档率（%） | 市辖区建成区中已开展桥涵普查并建立图纸档案资料的数量占现有桥涵总数的比例 | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 市辖区建成区中已开展桥涵普查并建立图纸档案资料的数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 现有桥涵总数 |  |  |  |
| 交通便捷 | 交通设施 | 55 | 建成区高峰时间平均机动车速度（公里/小时） | 城市机动车交通评价指标。市辖区建成区高峰时段各类道路、各类机动车的平均行驶速度 | 特色指标 | 市公安局 | 市公安局 | 城市机动车交通评价指标。市辖区建成区高峰时段各类道路、各类机动车的平均行驶速度 |  |  |  |
|  |  | 56 | 城市道路路网密度（公里/平方公里） | 建成区道路长度/建成区面积 | 基础指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 建成区道路长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 57 | 居住区停车泊位数与小汽车拥有量的比例（%） | 市辖区建成区居住区停车泊位数/市辖区小汽车拥有总量×100% | 基础指标 | 市自然资源局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区居住区停车泊位数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 | 市辖区小汽车拥有总量 |  |  |  |
|  |  | 58 | 公共停车位总数与小汽车拥有量的比例（%） | 公共停车位总数/（民用汽车+出租车）拥有量x100% | 特色指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 公共停车位总数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 | （民用汽车+出租车）拥有量 |  |  |  |
|  | 公共交通 | 59 | 公共交通机动化出行分担率（%） | 市辖区建成区居民出行选择公共交通的出行量/机动化出行总量×100% | 基础指标 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 市辖区建成区居民出行选择公共交通的出行量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 机动化出行总量 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风貌特色 | 历史文化保护 | 60 | 城市历史文化街区保存完整率（%） | 市辖区建成区保存完好的历史文化街区（含工业文化遗产区）面积/改革开放初期城市建成区面积×100% | 特色指标 | 市文体旅游 广电局 | 市文体旅游 广电局 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区保存完好的历史文化街区（含工业文化遗产区）面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 | 改革开放初期城市建成区面积 |  |  |  |
|  |  | 61 | 历史建筑利用率（%） | 市辖区建成区范围内仍在延续使用或已经活化利用的工业遗产数量占工业遗产总数量的比例。 | 特色指标 | 市工业商务科技和信息化局 | 市工业商务科技和信息化局 | 市辖区建成区范围内仍在延续使用或已经活化利用的工业遗产数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市工业商务科技和信息化局 | 工业遗产总数量 |  |  |  |
|  |  | 62 | 城市国内外游客吸引力 | 市域主要节假日城市国内外游客量/城市常住人口 | 基础指标 | 市文体旅游 广电局 | 市文体旅游 广电局 | 市域主要节假日城市国内外游客量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 城市常住人口 |  |  |  |
|  | 风貌打造 | 63 | 城市设计及城镇风貌导则编制及执行情况 | 是否编制审批城市设计、城镇风貌导则；规划执行情况 | 基础指标 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | 是否编制审批城市设计、城镇风貌导则 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 规划执行情况 |  |  |  |
|  |  | 64 | 影响城镇风貌的建（构）筑物治理情况 | 建成区标志性建筑风格、体量符合城镇规划及风貌设计要求，镇区内无明显破坏原有风貌和轮廓的建（构）筑物 | 特色指标 | 市自然资源局 | 市城市管理综合行政执法局 市住房和城乡建设局 东城区行委 西城区行委 察尔汗行委 | 建成区标志性建筑风格、体量符合城镇规划及风貌设计要求，镇区内无明显破坏原有风貌和轮廓的建（构）筑物 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整洁有序 | 环境整洁 | 65 | 镇区主要道路及广场、公园全天保洁率 | 镇区主要道路及广场、公园全天保洁面积/镇区主要道路及广场、公园总面积x100% | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 镇区主要道路及广场、公园全天保洁面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镇区主要道路及广场、公园总面积 |  |  |  |
|  |  | 66 | 城镇电力线路埋地敷设率（%） | 城镇电力线路埋地敷设长度/电力线路总长度x100% | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 城镇电力线路埋地敷设长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市城市管理综合行政执法局 电力公司 | 电力线路总长度 |  |  |  |
|  | 公共厕所 | 67 | 建成区公共厕所设置密度（座/平方公里） | 市辖区建成区公厕数量/市辖区建成区面积 | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 市辖区建成区公厕数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 市辖区建成区面积 |  |  |  |
|  | 小区整洁 | 68 | 实施专业化物业管理的住宅小区占比（%） | 市辖区建成区实施专业化物业管理的住宅小区占 市辖区建成区住宅小区的比例 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 市辖区建成区实施专业化物业管理的住宅小区 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区建成区住宅小区 |  |  |  |
|  | 城市管理 | 69 | 违法建设治理率（%） | 违法建设治理数/违法建设数×100% | 特色指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 违法建设治理数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 违法建设数 |  |  |  |
|  |  | 70 | 城市综合管理服务平台建设及应用情况 | 是否建设城市综合管理服务平台及有效应用 | 特色指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 是否建设城市综合管理服务平台及有效应用 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多元包容 | 基本保障 | 71 | 常住人口基本公共服务覆盖率（%）（社保、医疗、教育、住房） | 城市基本公共服务已覆盖的常住人口数占城市常住人口总数的比例。基本公共服务包括社会保险、基本医疗保障、小学和初中的毛入学率、基本住房保障等 | 特色指标 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源和社会保障局 市教育局 市医疗保障局 市住房和城乡 建设局 | 城市基本公共服务已覆盖的常住人口数（社保、医疗、教育、住房） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东城区行委 西城区行委 察尔汗行委 | 城市常住人口总数 |  |  |  |
|  | 基本保障 | 72 | 城市居民最低生活保障标准占上年度城市居民人均消费支出比例（%） | 城市最低生活保障标准（月*12）/上年度城市居民人均消费支出 | 特色指标 | 市民政局 | 市民政局 | 城市最低生活保障标准（月*12） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上年度城市居民人均消费支出 |  |  |  |
|  | 民族团结 | 73 | 少数民族常住人口比例（%） | 市辖区少数民族常住人口/市辖区户籍人口×100% | 特色指标 | 市公安局 | 市统计局 | 市辖区少数民族常住人口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区户籍人口 |  |  |  |
|  | 无障碍设施 | 74 | 公共空间无障碍设施覆盖率（%） | （无障碍设施覆盖公共建筑数/总公共建筑数+无障碍设施覆盖路段长度/总路段长度）/2×100% | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 无障碍设施覆盖公共建筑数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总公共建筑数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无障碍设施覆盖路段长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总路段长度 |  |  |  |
|  | 收入水平 | 75 | 房租收入比 | 平均房租水平单位面积年租金/居民人均可支配收入 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 平均房租水平单位面积年租金 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 居民人均可支配收入 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多元包容 | 收入水平 | 76 | 房价收入比 | 房价收入比=城市住房平均总价÷城市居民人均可支配收入×100%。其中，每户住房总价=人均住房面积×每户家庭平均人口数×单位面积住宅平均销售价格。 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 城市住房平均总价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 城市居民人均可支配收入 |  |  |  |
| 创新活力 | 人口结构 | 77 | 城市常住人口与户籍人口比例（%） | 市辖区常住人口/市辖区户籍人口×100% | 特色指标 | 市公安局 | 市统计局 | 市辖区常住人口 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市公安局 | 市辖区户籍人口 |  |  |  |
|  |  | 78 | 城镇累计就业人口中大学（大专及以上）文化程度人口比例（%） | 市辖区内累计就业人口中大学（大专及以上）文化程度人口数/市辖区城镇累计就业人口数×100% | 基础指标 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源和社会保障局 | 市辖区内累计就业人口中大学（大专及以上）文化程度人口数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区城镇新增就业人口数 |  |  |  |
|  | 研发支出 | 79 | 全社会R&D支出占GDP比重（%） | 年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出占国内生产总值（GDP）的比例 | 特色指标 | 市统计局 | 市统计局 | 年度内全社会实际用于基础研究、应用研究和试验发展的经费 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市统计局 | 国内生产总值（GDP） |  |  |  |
| 创新活力 | 非公经济 | 80 | 非公经济增长率（%） | 市辖区当年非公经济增加值/上一年增加值增长%+新增民营企业数量/现有民营企业数量增长% | 特色指标 | 市工业商务科技和信息化局 | 市工业商务科技和信息化局 | 市辖区当年非公经济增加 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 上一年增加值增长%+新增民营企业数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 现有民营企业数量 |  |  |  |
| 市政配套 | 给水设施 | 81 | 公共供水水质检验合格率（%） | 公共供水水质检验合格率 | 基础指标 | 市水利局 | 市水利局 | 公共供水水质检验合格率 |  |  |  |
|  | 污水治理 | 82 | 城市生活污水集中收集率（%） | 向污水处理厂排水的城区人口数/城区用水总人口 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 向污水处理厂排水的城区人口数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 城区用水总人口 |  |  |  |
|  |  | 83 | 生活污水处理率（%） | 生活污水处理量/生活污水排放总量x100% | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 生活污水处理量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生活污水排放总量 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政配套 | 污水治理 | 83 | 生活污水处理率（%） | 生活污水处理量/生活污水排放总量x100% | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 生活污水处理量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生活污水排放总量 |  |  |  |
|  |  | 84 | 城市再生水利用（%） | 利用量/污水处理总量x100% | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 城市污水利用量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 城市污水处理总量 |  |  |  |
|  |  | 85 | 市政道路雨污分流管网改造覆盖率（%） | 完成雨污分流管网改造的市政道路长度/市政道路总长度x100% | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 完成雨污分流管网改造的市政道路长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市政道路总长度 |  |  |  |
|  |  | 86 | 居住小区雨污分流管网改造覆盖率（%） | 完成雨污分流管网改造的居住小区数量/居住小区总个数x100% | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 完成雨污分流管网改造的居住小区数量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市住房和城乡 建设局 | 居住小区总个数 |  |  |  |
|  |  | 87 | 城市雨污老旧管网更新率 | 城市雨污老旧管网更新长度/市政雨污管道总长度x100% | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 城市雨污老旧管网更新长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市政雨污管道总长度 |  |  |  |
|  |  | 88 | 生活污水处理设施专项规划编制及执行情况 | 是否编制审批生活污水处理设施专项规划；规划的实施情况 | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 是否编制审批生活污水处理设施专项规划；规划的实施情况 |  |  |  |
|  | 垃圾治理 | 89 | 生活垃圾处理设施专项规划编制及执行情况 | 是否编制审批生活垃圾处理设施专项规划；规划的实施情况 | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 是否编制审批生活垃圾处理设施专项规划；规划的实施情况 |  |  |  |
| 市政配套 | 垃圾治理 | 90 | 城市生活垃圾回收利用率（%） | （市辖区建成区生活垃圾中再生资源回收量+单独收集并资源化利用的有机垃圾量）/市辖区生活垃圾产生量×100% | 基础指标 | 市城市管理综合行政执法局 | 市城市管理综合行政执法局 | 市辖区建成区生活垃圾中再生资源回收量+单独收集并资源化利用的有机垃圾量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 市辖区生活垃圾产生量 |  |  |  |
|  | 供热 | 91 | 建成区集中供热面积占建筑面积的比例（%） | 建成区集中供热面积/建筑面积x100% | 基础指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 建成区集中供热面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市住房和城乡 建设局 | 建成区建筑面积 |  |  |  |
| 类别 |  | 序号 | 指标名称 | 内 容 | 指标 类别 | 牵头单位 | 责任单位 | 指标分解 | 2020 数据 | 2019 数据 | 2018 数据 |
| 一级分类 | 二级分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政配套 | 综合管廊 | 92 | 城市新区地下综合管廊覆盖率（%） | 地下管廊主体总长度/道路总长度x100% | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 城市新区地下管廊主体总长度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 城市新区道路总长度 |  |  |  |
|  | 海绵城市 | 93 | 海绵城市覆盖率（%） | 达海绵城市标准的建成区面积/城市建成区总面积x100% | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡 建设局 | 达海绵城市标准的建成区面积 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市自然资源局 | 城市建成区总面积 |  |  |  |
| 城市人居环境满意度 |  | 94 | 居民对城市宜居性调查、居民自豪感调查、对外来人口归属感调查等 | 采用抽样调查、问卷调查等形式，开展居民对城市宜居性、生活方便性、人文环境舒适性、出行便捷性等方面满意程度的调查。各城市结合实际情况设定具体调查内容。 | 特色指标 | 市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |