格尔木市林业和草原局
2027年度中央财政常态化帮扶资金拟入库项目情况公示

根据中共格尔木市委农村牧区工作领导小组办公室《关于扎实做好2027年度常态化帮扶资金项目库建设工作的通知》相关要求，经征求意见，我局于2026年8月27日对申报拟入库项目进行了专题会议研究，决定拟入库项目1个，涉及金额131.90万元，为产业发展类项目，现将项目明细予以公示，公示期为10天，如有异议，敬请告知。

通讯地址：格尔木市柴达木西路18号
监督电话：0979-8490476（局监督电话）
0979-8490668（市农牧局监督电话 ）
12317       （监督电话）

附件：1.林草局2027年中央财政常态化帮扶资金项目申报表
2.绩效目标申报表
3.项目预算事前绩效评估报告

            格尔木市林业和草原局（盖章）
        2026年8月31日



附件1
项目申报表
项目申报年度：2027年                      项目填报时间：2026年7月16日

	项 目 类 别 ：
	省级项目
	资  金  类  别 ：
	中央财政常态化帮扶资金

	项 目 名 称 ：
	格尔木市2027年中央财政常态化帮扶资金欠发达国有林场巩固提升任务项目

	实 施 单 位 ：
	格尔木市林业和草原站

	建 设 地 点 ：
	格尔木市国有林场中心苗圃

	政 策 依 据 ：
	财政部，农业农村部，国家发展改革委，国家民委，国家林草局关于印发
《中央财政常态化帮扶资金管理办法》的通知（财农〔2026〕10号）

	其 他 依 据 ：
	青海省林业和草原局《关于做好2027年—2029年林草项目储备入库的通知》 (青林规财〔2026〕160号）

	

主 要 内 容（测算明细）:
	项目规划清理苗圃内已出圃完剩余不适宜造林的残次苗木面积40.52亩，完成新育苗34.81亩（其中总调查面积41.37亩，总种植面积34.81亩，总调查面积41.37亩中除去道路1.18亩，水渠1.24亩，田埂4.14亩（按调查面积的10%计算）），配套建设灌溉渠道1638米，苗圃周边围栏建设950米，大门1处。其中2027年主要完成整地和基础设施工作，2028年完成苗木繁育和抚育管理。

	

资金筹措
（万元）:
	总 计 ：
	131.9万元

	
	中央投资：
	120.8万元

	
	地方配套：
	11.1万元

	
	其  他：
	

	项目建设期：
	2027年1月—2028年12月

	项目负责人：
	贾生亮
	联 系 电 话 ：
	18009793208

	项目实施方案：
	

	绩效目标申报表：
	

	投资估算表：
	

	

项目审查情况：
	初审是否通过：


项目单位（盖章）
	复审是否通过：

市州部门单位 （盖章）
	省级审查是否通过：

省级部门单位
（盖章）

	上报人：
	贾生亮

	备       注 ：
	


填表说明：1.项目类别：填省级项目/市州县级项目；
2. 资金类别：填资金来源；
3. 主要内容：填项目核心内容等；
4. 项目申报材料：包括立项依据、实施方案、绩效目标申报表、投资估算表等；


[bookmark: _GoBack]

附件2
格尔木市2027年中央财政常态化帮扶资金欠发达国有林场巩固提升任务项目绩效目标申报表
	

项目单位
	

格尔木市林业和草原站
	

项目名称
	格尔木市2027
年中央财政常
态化帮扶资金
欠发达国有林
场巩固提升任
务项目
	

项目负责人
	

安涛

	主管单位
	格尔木市林业和草原局
	专项名称
	2027年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

	资金情况（万元）
	年度资金总额：
	131.90
	分值
	10

	
	其中：财政拨款
	120.80
	
	

	
	其他资金
	11.10
	
	

	

总体目标
	年度目标

	
	为“三北”工程项目实施地区提供优良苗木，同时推进国土绿化高质量发展。通过培育旱柳、柽柳苗木，为逐步实现种苗培育标准化、优质乡土树种化、乡土化、容器化、信息化打基础，构建以国有林场育苗为主导、与社会育苗市场化相互补充的苗木供应保障体系，夯实种苗基础，提高苗木品质，扩大培育规模，保障种苗供应。项目规划建设林地清理面积40.52亩，完成新育苗34.81亩，配套建设灌溉渠道系统1638米，围栏建设950米，大门一处，苗圃周边绿化800株。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量
单位
	分值

	
	经济指标
	成本指标
	旱柳扦插苗培育补助标准
	≤
	1
	元/株
	6

	
	
	
	柽柳扦插苗培育补助标准
	≤
	0.7
	元/株
	6

	
	




产出指标
	
数量指标
	旱柳扦插苗培育株数
	≥
	226733
	株
	5

	
	
	
	柽柳扦插苗培育株数
	≥
	17589
	株
	5

	
	
	
质量指标
	旱柳扦插苗合格率
	≥
	90
	%
	5

	
	
	
	柽柳扦插苗合格率
	≥
	90
	%
	5

	
	
	
时效指标
	旱柳扦插苗合格率
	=
	100
	%
	4

	
	
	
	柽柳扦插苗合格率
	=
	100
	%
	4

	
	


效益指标
	经济效益
	林木培育项目带动农牧民就业
	定性
	显著提升
	
	10

	
	
	社会效益
	促进当地种苗优质乡土树种生产
	定性
	显著提升
	
	10

	
	
	生态效益
	种苗培育对生态环境改善情况
	定性
	显著提升
	
	10

	
	
	可持续影响指标
	林木推进林业可持续发展
	定性
	显著提升
	
	10

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	周边群众满意度
	≥
	90
	%
	10



附件3

项目预算事前绩效评估报告










项目名称：格尔木市2027年中央财政常态化帮扶资金欠发达国有林场巩固提升任务项目事前绩效评估报告
项目单位：格尔木市林业和草原站
主管部门：格尔木市林业和草原局
评估机构：格尔木市林业和草原站
评估时间： 2026年8月28日   





1、 项目基础信息
项目名称：格尔木市2027年中央财政常态化帮扶资金欠发达国有林场巩固提升任务项目
项目概况：项目规划清理苗圃内已出圃完剩余不适宜造林的残次苗木面积40.52亩，完成新育苗34.81亩（其中柽柳苗木繁育基地建设30.59亩，培育柽柳苗226733株；旱柳苗木繁育基地建设4.22亩，培育旱柳苗17589株），配套建设灌溉渠道1638米（主渠道238米、支渠道1400米），苗圃周边围栏建设950米，大门1处，苗圃周边花灌木绿化800株。项目建设期限为2年，即2027年1月至2028年12月。
项目实施单位：格尔木市林业和草原站
项目主管部门：格尔木市林业和草原局
项目属性：新增
项目绩效目标：（1）产出指标：林地清理面积40.52亩，新育苗34.81亩，培育柽柳苗≥226733株、旱柳苗≥17589株，苗木合格率≥90%，任务完成率100%，项目进度计划完成率100%。（2）效益指标：项目的实施将有效带动当地农牧民就业增收，促进当地种苗优质乡土树种生产，对生态环境改善具有显著意义，推进林业可持续发展。（3）满意度指标：周边群众满意度≥90%。
申请资金总额：131.90万元，其中：2027年中央财政常态化帮扶资金120.80万元，市级财政资金11.10万元。其中第一年总投资91.87万元（中央财政常态化帮扶资金81.13万元，市级财政资金10.74万元），第二年投资40.03万元（中央财政常态化帮扶资金39.67万元，市级财政资金0.36万元）。
2、 评估方式方法
（1） 评估程序
为进一步加强中央财政常态化帮扶资金的使用管理，做好格尔木市2027年中央财政常态化帮扶资金欠发达国有林场巩固提升任务项目事前绩效评估和绩效目标申报工作，按照《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）、《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南》（青财农字〔2023〕798号）、《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金省市（州）项目备案合规性审查工作指南》（青乡振局〔2023〕50号）、《青海省预算绩效管理条例》及《中共格尔木市委农村牧区工作领导小组办公室关于扎实做好2027年度常态化帮扶资金项目库建设工作的通知》（格农组办〔2026〕45号）等文件规定，评估工作通过查阅资料的方式，独立、客观、公正地开展评估工作，从项目入库程序、储备项目要素、项目绩效目标、产业项目联农带农、负面清单事项、前置审批手续、项目的可行性、必要性等8个方面进行了充分论证。
（2） 论证思路及方法
格尔木市林业和草原站组织相关专家，按照项目库储备要求和程序针对项目入库程序、储备项目要素、项目绩效目标、产业项目联农带农、负面清单事项、前置审批手续、项目的可行性、必要性等8个方面进行审核评估并得出结论。
（3） 评估方式
项目入库程序：项目已按照青海省林草局《关于做好2027-2029年林草项目储备入库的通知》（青林规财〔2026〕160号）要求，通过青海省生态保护修复项目共管共建平台完成入库和审查，符合程序。
储备项目要素： 具备项目名称、项目类别、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模和筹资方式、受益对象、绩效目标、群众参与和联农带农机制。
项目绩效目：标绩效目标与建设内容相符。
产业项目联农带农：项目能够带动当地农牧民就业，提高农牧民收入。
负面清单事项：经核查，本项目不涉及《中央财政常态化帮扶资金管理办法》中规定的负面清单事项。
前置审批手续：不存在违反生态保护红线、基本农田保护等前置审批禁止性规定的情况。
项目实施的可行性必要性：通过项目建设，提升乡土树种繁育技术水平，增强国有林场自我发展能力。
3、 评估内容与结论
（1） 立项必要性（政策设立必要性）
格尔木市地处青海省西部、柴达木盆地中南边缘，属典型的高原大陆性气候，降水稀少，蒸发量大，属极度干旱区。中心苗圃作为格尔木市唯一的国有育苗基地，现有各类留床苗木80亩，主要培育新疆杨、青杨、柽柳、沙枣、绵柳等适宜当地耐旱（寒）、易活、抗风沙强的苗木。然而，受格尔木地区常年干旱少雨、水资源不足的影响，同时针对“三北”工程、荒漠化综合防治及城市周边绿化等生态项目，亟需提供充足且已适应本地的乡土优质壮苗。
本项目的实施，通过科学选育耐旱易活的优质乡土树种培育，提高乡土树种的使用率。苗圃建设与乡村振兴战略衔接，通过优质乡土树种繁育带动农牧民增收，促进生态产业融合，提升国有林场内生动力，拓宽“绿水青山”转化为“金山银山”的路径。项目建设具有充分的必要性和紧迫性。
（2） 投入经济性（政策目标合理性）
中心苗圃自建立以来，开展苗木繁育工作，通过引进新技术、学习育苗新理念、加大科学管理等技术措施使得苗木繁育技术力量雄厚，经验丰富。育苗技术通过土办法、新技术及当地特点相结合更加成熟，尤其是对适应格尔木市的本地树种繁育更具有专业性、技术性。
项目投资概算依据充分，包括《林业行业调查规划项目收费指导意见》（林建协〔2018〕15号）、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）、青海省林木种苗总站发布的2024年春季指导价等。项目总投资131.90万元，其中工程直接费120.80万元（占91.59%），工程间接费11.10万元（占8.41%），投资结构合理。项目资金来源为中央财政常态化帮扶资金120.80万元和市级财政资金11.10万元，资金有保障。
（3） 绩效目标合理性（政策资金合规性）
该项目建设目标明确，符合国家加强生态环境建设以及青海生态优先的发展战略。项目建设内容和规模的确定针对性强、布局合理、切实可行。绩效目标设置了明确的产出指标（育苗面积34.81亩、培育苗木244322株、苗木合格率≥90%）、效益指标（带动就业、促进生态改善）和满意度指标（周边群众满意度≥90%），指标值科学合理、可量化、可考核。经过科学论证，项目建设对当地环境基本没有负面影响，抗风险能力强，各项保障措施有力，具有十分显著的生态效益和社会效益。
（四）实施方案可行性（政策保障充分性）
项目建设内容具体明确，包括林地清理及平整40.52亩、人工整地41.37亩、土壤改良34.81亩，灌溉渠道1638米，围栏950米，大门1处，苗木繁育基地34.81亩，苗圃周边绿化800株。技术方案科学合理，对柽柳和旱柳扦插苗培育从种条选择、整地坐床、扦插流程到抚育管理均有详细规范。项目实施进度安排为24个月（2027年1月—2028年12月），各阶段任务明确。项目建设管理实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同制和竣工验收制。项目联农带农机制健全，建成后资产归格尔木国有林场所有，后续管护责任明确。项目土地、水资源、劳动力、资金、材料等要素保障充分。
通过本项目的建设实施，有效解决了项目区周边造林苗木需求问题，为林业生态建设提供了生物学特性优良的乡土树种壮苗，为整体提高苗木纯种优化、持续为森林生态建设提供优良苗木奠定了坚实基础。
（五）筹资合规性（政策资源可持续性）
项目资金来源为2027年中央财政常态化帮扶资金120.80万元和市级财政资金11.10万元。根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号），欠发达国有林场巩固提升任务属于中央财政常态化帮扶资金的六大任务方向之一。项目资金申请符合中央财政资金支持范围，资金用途合规，不存在违反负面清单事项。在国家的大力支持下，项目的实施将有效缓解格尔木市林业建设种苗紧张的局势，为生态立省战略的实施提供坚实的种苗保障。
（六）总体结论
该项目建设目标明确，符合国家加强生态环境建设以及青海生态优先的发展战略。项目建设内容和规模的确定针对性强、布局合理、切实可行。经过科学论证，项目建设对当地环境基本没有负面影响，抗风险能力强，各项保障措施有力，具有十分显著的生态效益和社会效益，项目建设可行。
4、 相关建议
为确保工程实施质量，市林业和草原局制定相应的实施措施和办法，明确项目建设任务、建设进度和建设质量要求。并配备责任心强，有实干、吃苦耐劳、无私奉献精神的干部，切实做好项目实施的组织管理工作。
签订目标责任书、安全生产责任书和廉政责任书，保证工程项目的顺利实施。安排项目技术负责人，专人负责，明确任务。
严格按照《中央财政常态化帮扶资金管理办法》要求，加强项目全过程管理，做好项目入库、实施方案编制、招投标、施工管理、竣工验收各环节工作。
5、 其他需要说明的问题
本报告是根据《中央财政常态化帮扶资金管理办法》（财农〔2026〕10号）、《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南》（青财农字〔2023〕798号）、《青海省预算绩效管理条例》及《中共格尔木市委农村牧区工作领导小组办公室关于扎实做好2027年度常态化帮扶资金项目库建设工作的通知》（格农组办〔2026〕45号）对项目进行全面分析与评估，本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门审核预算时参考使用，不做其他用途。
6、 附件
格尔木市2027年中央财政常态化帮扶资金欠发达国有林场巩固提升任务项目绩效目标申报表。



