## Sheet1 (2)
格尔木市2027年常态化帮扶资金项目库
序号 | 县区 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容 及规模 | 项目预 算总投资 （万元） | 其中 | [5 empty] | 收益对象及资产权属 | 绩效 目标 | 联农带农机制 | 项目前期要素保障情况 | 备注
|  | 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目 子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政资金 （万元） |  |  |  | 其他资金（万元）
[15 empty] | 中央 | 省级 | 州级 | 县级 | 来源名称 | 金额
项目总数81个 | [7 empty] | 项目总投资 | [5 empty] | 29811
产业发展类项目20个 | [7 empty] | 合计 | [5 empty] | 7468
1 | 格尔木市 | 产业发展 | 金融保险 配套项目 | 530小额贷 款贴息 | 全体乡镇 | 全体村 | 格尔木市金融贴息项目 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局 | 为解决建档立卡户、防返贫监测户缺资金、贷款难、融资难的问题，给小额帮扶贷款的建档立卡户、防返贫监测户，给予95%贴息。 | 5 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：建档立卡户、防返贫监测户等申请给付率≥95%。小额信贷贴息率符合LPR报价利率。贷款及时发放率≥98%。2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目成本控制≤5万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动贷款村民经济增收≥1万元/年；2.可持续影响指标：项目可持续发挥效益年限=1年。（三）满意度指标：贷款村民满意度≥90%。 | 服务延伸带动：通过项目实施，解决“530”贷款的建档立卡户、防返贫监测户缺资金、贷款难、融资难的问题，有效提升“530”贷款的建档立卡户、防返贫监测户经济收入，鼓励更多群众创业增收，推动自我发展，有效带动农牧区经济发展。 | 无需办理用地等相关手续
2 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 帮扶车间建设 | 全体乡镇 | 全体村 | 格尔木市帮扶车间（工坊）扩大生产补助资金 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局 | 对格尔木市已认定的农牧区帮扶车间、帮扶工坊给予奖励补助，奖补资金原则上每家帮扶车间（工坊）不超过50万元，分档分级落实资金，用于扩大再生产。 | 100 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：补助帮扶车间≤50万元/家；2.质量指标：补助资金兑付及时率100%；3.时效指标：项目(工程)完成及时率100%。4.项目成本控制≤100万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：帮扶车间吸纳脱贫户人数≥4人；2.社会效益指标：惠及受益人数≥20人；3.可持续影响指标：补助年限=1年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 服务延伸带动：在全市范围内加大对帮扶车间（工坊）帮扶力度，争取更多手工作坊、合作社、农牧场、涉农企业认定帮扶车间，积极开展帮扶工作。 务工就业带动：直接带动4人（脱贫户）就近就业增收，月收入2000元左右，惠及20余人收益。 | 无需办理用地等相关手续
3 | 格尔木市 | 产业发展 | 基础设施 | 其它 | 唐古拉山镇 | 长江源村 多尔玛村 措里玛村 格日罗村 要盖村 拉智村 努日巴村 | 唐古拉山镇沱沱河停车场新能源汽车充电桩项目 | 新建 | 沱沱河 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 新建新能源充电桩15个，专用变压器1台，移动式应急救援充电车1辆，配备消防、监控等配套设施。 | 300 | [6 empty] | 长江源村 多尔玛村 措里玛村 格日罗村 要盖村 拉智村 努日巴村 | （一）产出指标：1.数量指标：新能源汽车充电桩15个、专用变压器1台、消防设施配套1台、监控设施配套1台、移动式应急救援充电车1辆。2.质量指标:项目验收合格率100%; 3.时效指标: 完成时间1年，项目按期完成率100%; 4.成本指标:项目建设成本≤250万元; (二)效益指标:1.村集体经济收入≥1万元，2.社会效益指标:改善努日巴村110户317人;3.带动就业人数≥1人。 2.可持续影响指标:项目可持续发挥效益年限≥10年。(三) 满意度指标:群众满意度≥90%。 | 技术培训带动：依托充电站建设运营，组织村民开展新能源汽车充电操作、设备日常维护、消防安全等技能培训，培养村级运维管理人员。 订单服务带动：充电站运营方与村集体经济组织签订长期运营管理协议，充电服务收益定向归属村集体，并优先采购本地农副产品用于配套经营。 务工就业带动：充电站日常管理、车辆引导、保洁安保等岗位优先吸纳本村富余劳动力，预计带动务工就业不少于2人。 服务延伸带动：以充电站为节点，完善"充电+停车+休憩"服务功能，吸引过往新能源车辆停留消费，带动周边餐饮零售发展，持续壮大村集体经济。 | 原有基础，不涉及用地及环评等前期保障。
4 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 唐古拉山镇 | 格日罗村 | 唐古拉山镇格日罗村母羊采购繁育项目 | 新建 | 格日罗村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 采购优质健康高原藏系基础母羊300只，年龄统一在3岁以上。 | 50 | [6 empty] | 格日罗村 | （一）产出指标：1.数量指标：采购优质健康高原藏系基础母羊300只，年龄统一在3岁以上；2.质量指标：基础母羊品种纯正、健康无疫病，检疫合格率及验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目建设成本≤50万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：基础母羊投产后年繁育羔羊≥200只，带动村集体收益≥50000元；2.社会效益指标：优化牧区畜群结构，提升高原藏系羊良种化水平，改善牧民群众生产条件；3.带动就业人数≥2人；4.可持续影响指标：种群可持续繁育发展，项目可持续发挥效益年限≥10年。（三）满意度指标：受益牧户满意度≥90%。 | 技术培训带动：依托项目实施，组织牧户开展高原藏系羊科学饲养、疫病防治、接羔育幼等实用技术培训，提升养殖水平。 订单服务带动：与县乡畜牧兽医机构、养殖合作社及畜产品收购企业建立协作关系，统一提供良种繁育、防疫和出栏销售服务，签订订单收购协议，稳定畜产品销路。 务工就业带动：羊群日常饲养管理、配种防疫等环节优先吸纳本村富余劳动力和脱贫户参与，预计带动务工就业2人以上。 服务延伸带动：以基础母羊投放为牵引，辐射带动周边牧户扩大良种养殖规模，形成"良种繁育—科学养殖—订单销售"产业链条，持续增加牧民经营性收入，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村产业振兴。 | 无需办理用地等相关手续
5 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 唐古拉山镇 | 多尔玛村 措里玛村 格日罗村 要盖村 拉智村 努日巴村 | 唐古拉山镇集体养殖补短板项目 | 改建 | 唐古拉山镇牧区 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 为6个牧业村的集体养殖基地各增设1座60平方米砖混结构动物防疫室，共6座，用于存放防疫物资。 | 160 | [6 empty] | 多尔玛村 措里玛村 格日罗村 要盖村 拉智村 努日巴村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建60㎡动物防疫用房≥6个。2.质量指标:项目验收合格率100%。 3.时效指标:项目完工率100%。 4.成本指标:项目建设成本≤160万元。(二)效益指标:1经济效益指标：提高牛羊成活率≥20%，带动就业人数≥3人；2.社会效益指标:提高6个村209户670人村集体收入；3.可持续影响指标:项目可持续发挥效益年限≥10年。(三) 满意度指标:群众满意度>98%。 | 技术培训带动：常态化防疫培训， “点对点”指导：组建技术小队，针对养殖大户、脱贫户提供上门指导。 订单收购带动：依托防疫用房为周边合作社提供集中检疫服务，优先收购合作社统一组织的达标畜禽，带动合作社规范发展。 务工就业带动：临时用工保障：在疫病高发期、疫苗接种旺季，增设临时消杀、样品收集等岗位。 服务延伸带动：降低养殖经营成本，依托防疫用房为养殖户提供畜禽免费检疫、疫病监测服务，定期免费发放消毒药剂、防疫手册。 | 利用现有养殖基地建设用地，无需新增用地，建设条件成熟。
6 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 大格勒乡 | 查那村 | 大格勒乡查那村 枸杞种植基地建设项目 | 新建 | 查那村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 大格勒乡 | 对查那村约100亩集体土地进行平整，栽植枸杞苗木4万余株，施用二胺20吨、尿素15吨、有机肥40吨开展土壤改良，并采购枸杞打药机1台、拖拉机1台与旋耕机2台。 | 150 | [6 empty] | 查那村 | （一）产出指标：数量指标 1.种植枸杞面积≥100亩；质量指标 验收合格率100%；时效指标 当年完成率100%；成本指标 项目总投资≤150万元。（二）效益指标：经济效益：三年后增加村集体经济收入≥3万；（三）满意度指标：服务对象满意度指标 群众满意度≥90%。 | 生产创业带动：通过建设枸杞种植基地，带动大格勒乡枸杞产业发展和群众增收。 资产收益带动：通过新建枸杞种植基地，带动大格勒乡枸杞产业发展，促进村集体经济不断发展壮大。 务工就业带动：通过项目建设，开发就业岗位，优先吸纳项目村经济上较为薄弱户人员务工，增加经济收入及收入渠道。 | 原有基础，不涉及用地及环评等前期保障。
7 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 郭勒木德镇 | 渔水河村 | 郭勒木德镇渔水河村草蓄棚建设项目 | 新建 | 渔水河村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 新建渔水河村钢结构蓄棚22座，钢结构草棚22座（每座80平方米）。 | 260 | [6 empty] | 渔水河村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建钢结构蓄棚≥22座，钢结构草棚≥22座；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤260万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：每户增加收入≥10000元/年；2.社会效益指标：项目受益户数≥22户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 资产收益带动：该项目的实施降低农牧民养殖成本，进一步提高农牧民经济收入水平，每户增加收入10000元/年 务工就业带动：优先吸纳脱贫户和监测对象短期务工,拓展农牧民群众就近就地务工渠道和收入来源； 服务延伸带动：该项目的建成提高养殖户生产条件，增加牧户冬季抵御风雪能力。 | 利用现有养殖基地建设用地，无需新增用地，建设条件成熟。
8 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 郭勒木德镇 | 秀沟村 | 郭勒木德镇秀沟村草蓄棚建设项目 | 新建 | 秀沟村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 新建秀沟村钢结构蓄棚63座，钢结构草棚63座（每座80平方米）。 | 695 | [6 empty] | 秀沟村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建钢结构蓄棚≥63座，钢结构草棚≥63座；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤695万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：每户增加收入≥10000元/年；2.社会效益指标：项目受益户数≥63户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 资产收益带动：该项目的实施降低农牧民养殖成本，进一步提高农牧民经济收入水平，每户增加收入10000元/年 务工就业带动：优先吸纳脱贫户和监测对象短期务工,拓展农牧民群众就近就地务工渠道和收入来源； 服务延伸带动：该项目的建成提高养殖户生产条件，增加牧户冬季抵御风雪能力。 | 利用现有养殖基地建设用地，无需新增用地，建设条件成熟。
9 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 郭勒木德镇 | 阿拉尔村 | 郭勒木德镇阿拉尔村草蓄棚建设项目 | 新建 | 阿拉尔村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 新建阿拉尔村钢结构蓄棚48座，钢结构草棚48座（每座80平方米）。 | 530 | [6 empty] | 阿拉尔村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建钢结构蓄棚≥48座，钢结构草棚≥48座；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤530万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：每户增加收入≥10000元/年；2.社会效益指标：项目受益户数≥48户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 资产收益带动：该项目的实施降低农牧民养殖成本，进一步提高农牧民经济收入水平，每户增加收入10000元/年 务工就业带动：优先吸纳脱贫户和监测对象短期务工,拓展农牧民群众就近就地务工渠道和收入来源； 服务延伸带动：该项目的建成提高养殖户生产条件，增加牧户冬季抵御风雪能力。 | 利用现有养殖基地建设用地，无需新增用地，建设条件成熟。
10 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 郭勒木德镇 | 清水河村 | 郭勒木德镇清水河村集中养殖产业建设项目 | 新建 | 长江源村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 新建清水河村钢结构养殖棚3座，占地2000平方米。 | 500 | [6 empty] | 清水河村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建养殖棚≥3座2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤500万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：增加村集体收入≥10000元/年；2.社会效益指标：项目受益户数≥28户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 资产收益带动：该项目的实施降低农牧民养殖成本，进一步提高村集体收入平，每户增加收入50000元/年 务工就业带动：优先吸纳脱贫户和监测对象短期务工,拓展农牧民群众就近就地务工渠道和收入来源； 服务延伸带动：该项目的建成提高养殖户生产条件，增加牧户牛羊肉深加工及存储能力，从而提高村级体收入。 | 无需办理用地等相关手续
11 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 全体乡镇 | 全体村 | 格尔木光伏发电工业园2.5MW光伏建设项目 | 新建 | 格尔木市光伏园区 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局 | 工程总装机容量为2.5MW，选用630Wp单晶硅组件共3968块，通过8台320kW逆变器（SG320HX）将直流电转换为交流电，逆变器输出电压为交流800V。逆变器所输出交流电再通过4台630kVA光伏箱变升压到10kV，最终通过1回出线接至用户配电房10kVⅡ段母线（具体并网方案以接入系统设计及电网公司接入批复文件为准）。 | 800 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：总装机容量2.5MW，项目年均发电量可达399.60万kWh。2.质量指标：工程及设备验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目总投≤800万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；（三）满意度指标：项目受益村民满意度≥90%。 | 务工就业带动：项目施工建设阶段，优先吸纳格尔木本地农牧民参与场地平整、基础施工、支架安装等工作，就地提供劳务岗位，让群众获取劳务报酬，拓宽农牧民短期增收渠道。 生产创业带动：项目建成投运后，电站发电收益纳入村集体统一管理，收益资金按制度统筹使用，重点向脱贫户、防止返贫监测户等重点群体倾斜，开展帮扶救助；同时资金用于村级公共设施维护、民生保障等公益事业，并预留部分资金用于本村产业持续发展。 技术培训带动：在电站长期运维阶段，优先聘用本地农牧民从事光伏组件清洗、设备日常巡检等运维工作，同步组织新能源基础技能培训，提升本地群众就业能力，实现稳定就业。
12 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站维修 | 全体乡镇 | 全体村 | 格尔木市“十三五”1.6MW村级光伏扶贫老旧电站维修项目 | 维修改造 | 格尔木市光伏园区 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局 | 1.全面排查整治电站电气设备、土建设施存在的各类安全隐患，系统性修复老化、故障设备，整改破损构筑物，全面恢复电站设计额定发电能力，稳定村级光伏扶贫发电收益，实现扶贫固定资产保值增值。 2.1.6MWp太阳能光伏组件更新更换及局部支架改造，31台50kw逆变器更新更换及通讯改造，搭建标准化现场备品备件储备体系，大幅缩短设备故障停机抢修时长，最大限度降低发电量损耗，全面提升电站应急运维保障能力。 3.全面完成场区防护围栏翻新修缮、10kV预制舱房屋防水、防腐、密封及配套设施提质整改，适配格尔木高原风沙、盐渍腐蚀、低温冻融的特殊气候环境，满足电站长期安全运维、场区安防防护的标准化使用要求。 | 356 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标:1.6MWp太阳能光伏组件更新=1项，50kw逆变器更新更换及通讯改造≥31台，围栏翻新修缮、10kV预制舱房屋防水、防腐、密封及配套设施提质整改=1项。2.质量指标：工程及设备验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目总投≤356万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；（三）满意度指标：项目受益村民满意度≥90%。 | 其他收益带动：通过本项目的实施，解决了格尔木市扶贫光伏项目发电量损失，发挥对格尔木市地区贫困村村民进行持续性精准扶贫的目标，持续服务光伏扶贫项目计划。 | 原有基础，不涉及用地及环评等前期保障。
13 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 |  |  | 格尔木市2027年中央财政常态化帮扶资金欠发达国有林场巩固提升任务项目 | 新建 | 中心苗圃 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市林草站 | 项目规划清理苗圃内已出圃完剩余不适宜造林的残次苗木面积40.52亩，完成新育苗34.81亩（其中总调查面积41.37亩，总种植面积34.81亩，总调查面积41.37亩中除去道路1.18亩，水渠1.24亩，田埂4.14亩（按调查面积的10%计算）），配套建设灌溉渠道1638米，苗圃周边围栏建设950米，大门1处。其中2027年主要完成整地和基础设施工作，2028年完成苗木繁育和抚育管理。 | 90 | [6 empty] | 国有林场 | （一）产出指标：1.数量指标：建设林地清理面积40.52亩，完成新育苗34.81亩，配套建设灌溉渠道系统1638米，围栏建设950米，大门1处，苗圃周边绿化800株。2.质量指标：工程及设备验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目总投≤81万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；2.社会效益指标：提升绿化面积改善乡镇环境；（三）满意度指标：项目受益村民满意度≥90%。 | 务工就业带动：在项目实施期间，可适当雇佣务工人员进行项目施工，增加经济收入及收入渠道。 | 不涉及用地及环评等前期保障。 | 项目分两个年度建设，第一年工程直接费申请2027年中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）81.13万元，第二年工程直接费申请2028年中中央财政常态化帮扶资金（欠发达国有林场巩固提升任务）39.67万元
14 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌图美仁乡 | 察汗乌苏村 | 2027年乌图美仁乡察汗乌苏村集体养殖基地建设项目 | 新建 | 察汗乌苏村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建中等规模村级集体养殖基地，包含标准化暖棚羊圈5栋，总面积2500平方每栋500平，内设饲养圈、草料间、喂料槽、1000个保育栏，配套4000平运动羊圈，20平病羊隔离圈；新建标准化暖棚牛舍2栋总面积1000平，每栋500平，内设饲养圈、草料间、喂料槽、200个保育栏，配套2000平运动牛圈，60平病牛隔离圈。新建专用挤牛奶车间1间400平，配套安装标准化挤奶设备50套，独立设置曲拉、酥油加工生产车间1间400平，购置结合传统工艺简易标准化设备50套；配套建设草料棚2栋，总面积400平，每栋200平。饲料棚1栋200平，深水井2眼及配套光伏供水系统；全场配套防疫值班室、青贮窖、粪污发酵区及厂区道路、防冻水电、安防监控设施； | 330 | [6 empty] | 察汗乌苏村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建标准化暖阳棚≥5栋、新建标准化暖牛棚≥2栋、新建400平挤奶车间≥1间、新建深水井≥2座配附属配套设施。2.项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）按期完成率100%；4.成本指标：项目成本控制≤330万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥4人/2.村集体年增收≥10万元；2.社会效益指标：项目受益户数≥18户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥5年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：项目建设阶段优先聘用本地农牧民参与土建、场地整理、设备辅助安装等劳务，带动群众就地务工获取劳务收入。 生产创业带动：建成标准化牛羊养殖基地，开展牛羊代养寄养，带动牧户参与产业发展；配套挤奶、曲拉酥油加工车间，延伸畜牧产业链，提高畜产品附加值。 资产收益带动：壮大村集体经济，通过产业收益分红、务工、代养等方式，带动农牧民稳定增收。 技术服务带动：基地提供标准化养殖、疫病防控技术指导，引导牧民改进养殖方式，降低养殖生产风险。 |  | 项目建成后由村集体运营，购置400-600只母羊，春季集中供养牧户出栏羊羔400只，秋季集中出栏出售，购买300只母牛，40只公牛，春季集中供养牧户出栏小牛犊60只，秋季集中出栏出售。
15 | 格尔木市 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 乌图美仁乡 | 俄日腾村 | 2027年乌图美仁乡俄日腾村沿路经济产业发展建设项目 | 新建 | 俄日腾村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 乌图美仁乡俄日腾村综合便民驿站项目建设农副产品展销区、民族特色餐饮区、洗浴理发综合区等商业一体化综合便民驿站，增加集体收入。 | 980 | [6 empty] | 俄日腾村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建综合便民驿站≥1座，配套停车场、水、电及其他附属配套设施；2.项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤980万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥10人：2.村集体年增收≥20万元；2.社会效益指标：项目受益户数≥18户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：项目建设阶段优先聘用本地农牧民参与土建、场地硬化、管线施工、设备辅助安装等工作，带动群众就地务工获取劳务收入，驿站运营阶段优先吸纳本村农牧民从事餐饮、商超、保洁、维修、服务等岗位，拓宽群众就业增收路径。 资产收益带动：驿站一层经营性商铺、二层驿站客房对外租赁运营，增加村集体经营性收入，集体收益用于村内公益事业。 订单收购带动：设置农副产品展销间，搭建本地农畜产品展示销售平台，帮助农牧民拓宽特色产品销售渠道。 服务延伸带动：提供洗浴理发、车辆维修、停车充电、公共卫生间等便民服务，方便牧民生产生活及过往司乘出行，完善乡村综合服务功能。完善牧区综合服务配套，助力乡村文旅发展，提升村民获得感，实现经营性收益与公益服务协同发展。 |  | 项目建成后由村集体负责运营,对外租赁产生收益，预计收益
16 | 格尔木市 | 产业发展 | 产业服务 支撑项目 | 农业社会化服务 | 乌图美仁乡 | 俄日腾村 那棱格勒村 | 2027年乌图美仁乡俄日腾村、那棱格勒村村集体经济发展项目 | 新建 | 俄日腾村 那棱格勒村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 建设内容及规模：俄日腾村购置20吨级高原型高配履带式挖掘机1台，设备适配牧区高寒复杂地形，满足村级道路养护、场地平整、土建开挖、沟渠清理等施工作业需求。设备优先保障村内公益基础设施建设，闲置时段对外租赁运营，拓宽村集体收入来源。 那棱格勒村购置装载机1台，用于村内道路平整、草场清理、沟渠修缮等集体公益性作业，提升村级基础设施管护能力。购置翻斗车大、小（渣土车）各一台（共计2台）。 | 220 | [6 empty] | 俄日腾村 | （一）产出指标：1.数量指标：采购20吨级高原型高配履带式挖掘机≥1台、采购装载机≥1台、采购翻斗车≥1台；2.质量指标：项目(工程)验收合格率100%；3.时效指标：项目(工程)完成及时率100%。4.成本指标：项目成本控制≤220万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：受益人口数≥2人、村集体年增收≥5万元；2.社会效益指标：受益人数25户85人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95% | 务工就业带动：设备开展村内施工作业时，优先聘用本地农牧民担任操作员、辅助作业人员，带动群众就地务工获取劳务收入。 资产收益带动：设备闲置时段对外租赁运营，增加村集体经营性收入，收益用于村内公益事业及民生建设。 服务服务延伸带动：满足村级道路养护、场地平整、沟渠清理等作业需求，提升村内公益项目自主实施能力，降低工程建设成本，助力人居环境整治、牧业生产保障。 |  | 项目建成后由村集体负责运营,对外租赁，计划租给村内矿山企业，同时进行村级道路养护、场地平整、土建开挖、沟渠清理等集体公益作业。
17 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 乌图美仁乡 | 那棱格勒村 | 2027年那棱格勒村柴达木黄牛养殖项目 | 新建 | 那棱格勒村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 购买柴达木黄牛生产母牛50头、种公牛5头，购买饲草料、疫苗。 | 100 | [6 empty] | 那棱格勒村 | （一）产出指标：1.数量指标：采购生产母牛≥50头、采购种公牛≥5头；2.质量指标：项目(工程)验收合格率100%；3.时效指标：项目(工程)完成及时率100%。4.成本指标：项目成本控制≤100万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：受益人口数≥2人、村集体年增收≥5万元；2.社会效益指标：受益人数25户85人；3.可持续影响指标：使用年限≥5年。（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95% | 务工就业带动：项目养殖管护阶段优先聘用本地农牧民参与饲喂、防疫、圈舍管护等工作，带动群众就地务工增收。 生产创业带动：引进优良种公牛、生产母牛，改良肉牛种群，提升繁育能力，壮大村集体肉牛养殖产业。通过犊牛繁育、肉牛出栏增加村集体经营性收入，收益用于村内民生及公益事业。 技术培训带动：发挥良种示范效应，引导周边牧户改良畜群，推广科学养殖模式，提升牧户养殖效益。夯实村级畜牧产业基础，推动传统畜牧业转型升级，惠及当地农牧民。 |  | 黄牛资产归村集体管理，承包给牧户，落实专人负责饲养、防疫管护；运营成本主要为饲草、防疫、人工费用，支出从产业收益列支，收支按时公示，实现可持续经营。
18 | 格尔木市 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 全体乡镇 | 全体村 | 格尔木市河东枸杞烘干厂改造提升项目 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 农垦集团 | 新建1500平方米的钢结构枸杞烘干厂房1座，购置烘干量30吨/天的枸杞烘干线1条，新建消防水池1座，地面硬化2500平方米，配套建设水电暖等。 | 780 | [6 empty] | 市农牧局 | （一）产出指标：1.数量指标：新建枸杞烘干厂房1500㎡1座，购置枸杞烘干生产线1条，配套建设水电暖、道路、地坪等附属设施设备；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目建设成本≤780万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：提升枸杞烘干加工能力，带动农户增产增收；2.社会效益指标：改善枸杞加工条件，惠及周边种植户，带动就业人数≥3人；3.可持续影响指标：项目可持续发挥效益年限≥3年。（三）满意度指标：受益农户满意度≥90%。 | 订单服务带动：烘干厂优先收购周边农户鲜枸杞进行烘干加工，稳定销路、提升收购价格，保障农户收益； 务工就业带动：烘干加工、设备操作、仓储管理等岗位优先吸纳本辖区富余劳动力和脱贫户就近就业； 服务延伸带动：提升烘干能力和品质、增强产品市场竞争力，辐射带动周边枸杞产业提质增效； 技术培训带动：组织务工人员开展枸杞烘干加工、设备操作等技能培训。
19 | 格尔木市 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全体乡镇 | 全体村 | 枸杞育苗基地建设项目（二期） | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 农垦集团 | 平整现有土地300亩，对其进行深翻改良，培育种苗100万株，新建蓄水池1座，建设灌溉系统、电力设施各一套，看护房2间等。 | 750 | [6 empty] | 市农牧局 | （一）产出指标：1. 数量指标：土地平整300亩，土地深翻改良300亩，培育种苗100万株，新建蓄水池1座，建设灌溉系统、电力设施各一套，看护房2间等；2. 质量指标：项目验收合格率 100%；3. 时效指标：项目按期完成率 100%；4. 成本指标：项目建设成本≤750万元。（二）效益指标：1. 经济效益指标：培育枸杞优良种苗，提升枸杞种植产量品质，带动种植户提产增效；2. 社会效益指标：打造农旅融合示范点，惠及全市枸杞种植户，带动就业人数≥3 人；3. 可持续影响指标：项目可持续发挥效益年限≥3 年。（三）满意度指标：受益枸杞种植户满意度≥90% | 技术培训带动：依托枸杞育苗示范基地，组织种植户开展枸杞新品种种植、良种管护等技术培训，提升农户种植技术水平； 订单服务带动：基地向种植户提供优质枸杞种苗，签订供苗协议，保障种苗供给； 务工就业带动：基地育苗管护、农事体验、产品展销等岗位优先吸纳本辖区富余劳动力、脱贫户就近务工； 服务延伸带动：发挥农旅融合示范作用，推广良种良法，辐射带动全市枸杞产业提质增效，拓宽农户经营性收入渠道。
20 | 格尔木市 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 产地初加工和精深加工 | 全体乡镇 | 全体村 | 河东片区晾晒棚建设项目 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 农垦集团 | 新建钢结构式标准化枸杞晾晒棚60座，每座为600㎡，配套建设砂石道路等。 | 312 | [6 empty] | 市农牧局 | （一）产出指标：1.数量指标：新建标准化枸杞晾晒棚60座，配套建设砂石道路等设施；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目建设成本≤312万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：改善枸杞晾晒条件、减少损耗、提升品质，带动农户节本增效；2.社会效益指标：惠及周边枸杞种植户、改善生产条件，带动就业人数≥2人；3.可持续影响指标：项目可持续发挥效益年限≥3年。（三）满意度指标：受益农户满意度≥90%。 | 服务延伸带动：为周边枸杞种植户提供标准化晾晒场地，降低鲜果损耗、提升干果品质，保障农户收益； 务工就业带动：晾晒管理、场地维护等岗位优先吸纳本辖区富余劳动力就业； 技术培训带动：组织种植户开展枸杞标准化晾晒、分级等技能培训，提升加工水平； 订单服务带动：晾晒后的优质干果统一对接收购企业，稳定销路、实现优质优价。
乡村建设行动类项目55个 | [7 empty] | 合计 | [5 empty] | 22169 | 0
21 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 乌图美仁乡 | 牧业村 | 格尔木市乌图美仁乡牧区水源保障提升项目 | 新建 | 乌图美仁乡 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市水利局 | 新建小口机井60眼，配备简易井房及提水设备、净水设备60套。 | 540 | [6 empty] | 乌图美仁乡 | （一）产出指标：1.数量指标：新建小口机井≥60眼，配备简易井房及提水和净水设备≥60套；2.质量指标：工程及设备验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目总投≤540万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：受益农户数≥60户；2.社会效益指标：牧区供水保障能力显著提升；3.可持续影响指标：牧区用水安全水平显著提升；（三）满意度指标：项目受益牧户满意度≥95%。 | 生产创业带动：通过项目建设，可有效提升牧民科学用水、草场管护、标准化养殖综合能力，彻底破除牧区缺水发展瓶颈，支撑牧民持续扩大牲畜养殖规模、优化草场养殖布局，依托稳定水源发展优质生态畜牧产业，激活牧区本土生产创业活力。 其他收益带动：通过项目建设，全面改善牧区人畜饮水、养殖用水基础设施条件，彻底解决牧区季节性缺水、干旱缺水难题，大幅提升牧民防灾保畜、干旱等自然灾害的能力。稳步增加牧户经营性收入，全方位带动农牧民增产、增效、增收，项目可使当地牧户直接受益，切实筑牢牧区牧民稳定增收、安居乐业的发展基础。 | 不涉及用地及环评等前期保障。 | 该项目已纳入《格尔木市农村牧区供水优化提升攻坚实施方案》。根据方案总体部署，2026年在在敖包图村率先行建设25眼小口机井，并同步配备25套简易井房及提水设备。2027年将完成剩余部分。
22 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 郭勒木德镇 唐古拉山镇 大格勒乡 乌图美仁乡 | 4个乡镇 | 格尔木市2027年农村牧区水质检测项目 | 新建 | 郭勒木德镇 唐古拉山镇 大格勒乡 乌图美仁乡 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市水利局 | 委托具有资质的第三方专业检测机构对全市4个乡镇100个集中式供水点位分枯水期、丰水期进行两轮水质检测。 | 38 | [6 empty] | 郭勒木德镇 唐古拉山镇 大格勒乡 乌图美仁乡 | （一）产出指标：1.数量指标：完成集中式供水点位水质检测≥100个，检测轮次≥2轮（枯水期、丰水期各1轮）；2.质量指标：检测报告出具合格率100%，检测数据准确率≥98%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目总投≤38万元；（二）效益指标：1.社会效益指标：农村牧区供水水质监测覆盖率显著提升，受益农牧民人数≥46649名；2.可持续影响指标：农村牧区用水安全监管水平显著提升；（三）满意度指标：项目受益群众满意度≥95%。 | 生产创业带动：通过全面开展农村牧区集中式供水点位水质检测，及时准确掌握全市4个乡镇供水水质状况，从源头保障农牧民生产生活用水安全，使农牧民能够放心使用安全水源开展养殖、灌溉等生产活动，有效降低因水质问题导致的养殖风险和生产损失，支撑生态畜牧、特色种植等产业稳定发展，为农牧民生产增收提供水质安全保障。 其他收益带动：通过委托具有资质的第三方专业检测机构开展系统化水质检测，全面提升全市农村牧区供水水质监测能力和监管水平，及时发现并处置水质安全隐患，切实保障46649名农牧民的饮水安全，从源头筑牢农牧民健康饮水防线，改善农村牧区人居环境和生活质量。 | 不涉及用地及环评等前期保障。
23 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 郭勒木德镇 唐古拉山镇 大格勒乡 乌图美仁乡 | 各集中式供水工程水源地 | 格尔木市农村牧区供水信息化建设项目 | 新建 | 郭勒木德镇 大格勒乡 乌图美仁乡集中式供水工程水源地 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市水利局 | 为唐古拉山镇、大格勒乡、乌图美仁乡集中式供水工程水源地配套部署水源地警示牌、远程监测、视频监控、自动劝离等智能化设备。 | 150 | [6 empty] | 郭勒木德镇 唐古拉山镇 大格勒乡 乌图美仁乡 | （一）产出指标：1.数量指标：水源地智能化监测设备部署≥30套；水源地警示牌、标识牌部署≥30套；2.质量指标：设备运行完好率≥95%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目总投≤150万元；（二）效益指标：1.社会效益指标：农村牧区供水水源地监管能力显著提升；2.可持续影响指标：供水智慧化管理水平显著提升；（三）满意度指标：项目受益群众满意度≥95%。 | 生产创业带动：通过信息化手段提升水源地监管效率和供水保障水平，减少因水源污染、设备故障导致的供水中断风险，保障农牧民生产用水的稳定供应，降低供水不稳定对养殖、灌溉等生产活动的影响，间接带动农牧民生产经营稳定增收。 其他收益带动：通过引入智能监控与远程调控系统，构建实时监测、自动预警、快速处置的主动防控体系，从源头及时发现并阻断水质污染、人为侵入等风险，切实保障供水水质安全，整体提升46649名农牧民的供水服务质量和安全保障水平。 | 不涉及用地及环评等前期保障。
24 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 郭勒木德镇 | 牧业村 | 格尔木市郭勒木德镇牧区水源保障提升项目 | 新建 | 牧业村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市水利局 | 为郭勒木德镇牧业村新建小口机井70眼，并配备简易井房及光伏提水、净水设备70套。 | 630 | [6 empty] | 郭勒木德镇 | （一）产出指标：1.数量指标：新建小口机井≥70眼，配备简易井房及光伏提水设备≥70套；2.质量指标：工程及设备验收合格率100%；3.时效指标：项目按期完成率100%；4.成本指标：项目总投≤630万元；（二）效益指标：1.社会效益指标：受益牧户数≥70户，牧区供水保障能力显著提升；2.生态效益指标：光伏提水设备清洁能源使用率100%；3.可持续影响指标：牧区用水安全水平显著提升；（三）满意度指标：项目受益牧户满意度≥95%。 | 生产创业带动：通过项目建设，可有效提升牧民科学用水、草场管护、标准化养殖综合能力，彻底破除郭勒木德镇牧区缺水发展瓶颈，支撑牧民持续扩大牲畜养殖规模、优化草场养殖布局，依托稳定水源发展优质生态畜牧产业，激活牧区本土生产创业活力。 其他收益带动：通过项目建设，全面改善郭勒木德镇牧区人畜饮水、养殖用水基础设施条件，彻底解决牧区季节性缺水、干旱缺水难题，大幅提升牧民防灾保畜、抵御干旱等自然灾害的能力。稳步增加牧户经营性收入，全方位带动农牧民增产、增效、增收，项目可使当地70户牧户直接受益，切实筑牢牧区牧民稳定增收、安居乐业的发展基础。 | 不涉及用地及环评等前期保障。
25 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 唐古拉山镇 | 长江源村 | 长江源村污水管网改造项目 | 改建 | 长江源村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 对长江源村现有污水管网进行维修改造。维修改造污水管网750米，铺设管道750米，增设检查井盖28个，地面恢复面积500平方米。 | 350 | [6 empty] | 长江源村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修改造污水管网≥750米，增设检查井盖≥28个，铺设管道≥750米，地面恢复面积≥500平方米；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目完工率100%；4.成本指标：项目建设成本≤350万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动就业人数≥3人，降低牧户排污成本；2.社会效益指标：改善长江源村600户240人居住环境；3.可持续影响指标：项目可持续发挥效益年限≥10年。（三）满意度指标：群众满意度>95%。 | 技术培训带动：常态化污水管网运维培训，“点对点”指导：组建技术小队，针对管水员、脱贫户提供设施维护上门指导。 务工就业带动：临时用工保障：在管网开挖、铺设、地面恢复期间，增设临时挖工、搬运、路面修复等岗位，优先吸纳本村劳动力。 服务延伸带动：降低牧户排污成本，依托改造后的污水管网为养殖户提供免费排污接入、定期管网疏通服务，定期免费发放维护配件、环保手册。
26 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 唐古拉山镇 | 措里玛村 | 唐古拉山镇措里玛村牧区水毁道路维修改造项目 | 改建 | 措里玛村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 对既有村级砂石道路进行维修，维修道路长50km，宽4.5米，维修改造涵洞25个等。 | 600 | [6 empty] | 措里玛村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修村级砂石道路（路面宽4.5m）≥50km；主要维修涵洞≥25个；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤600万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥10人；2.社会效益指标：受益户数49户，受益人口数≥165人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥98%。 | 务工就业带动：临时用工保障，施工期内增设路基清理、材料转运、路面铺设等临时岗位。 服务延伸带动：降低生产生活成，物流成本降低服务：道路升级后，解决农产品运输“最后一公里”难题。减少村民采购农资的运输时间与费用。道路与涵洞改善后，便于兽医、农技人员进村开展防疫、养殖指导，提升农业生产服务的可达性与效率。
27 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 唐古拉山镇 | 拉智村 | 唐古拉山镇拉智村牧区水毁道路维修改造项目 | 改建 | 拉智村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 对既有村级砂石道路进行维修，维修道路长50km，宽.4.5米，维修改造涵洞25个等。 | 600 | [6 empty] | 拉智村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修村级砂石道路（路面宽4.5m）≥50km；主要维修涵洞≥25个；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤600万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥10人；2.社会效益指标：受益户数65户，受益人口数≥211人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥98%。 | 务工就业带动：临时用工保障，施工期内增设路基清理、材料转运、路面铺设等临时岗位。 服务延伸带动：降低生产生活成，物流成本降低服务：道路升级后，解决农产品运输“最后一公里”难题。减少村民采购农资的运输时间与费用。道路与涵洞改善后，便于兽医、农技人员进村开展防疫、养殖指导，提升农业生产服务的可达性与效率。
28 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 唐古拉山镇 | 努日巴村 | 唐古拉山镇努日巴村牧区水毁道路维修改造项目 | 改建 | 努日巴村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 对既有村级砂石道路进行维修，维修道路长50km，宽4.5米，维修改造涵洞25个等。 | 600 | [6 empty] | 努日巴村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修村级砂石道路（路面宽4.5m）≥50km；主要维修涵洞≥25个；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤600万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥10人；2.社会效益指标：受益户数110户，受益人口数≥317人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥98%。 | 务工就业带动：临时用工保障，施工期内增设路基清理、材料转运、路面铺设等临时岗位。 服务延伸带动：降低生产生活成，物流成本降低服务：道路升级后，解决农产品运输“最后一公里”难题。减少村民采购农资的运输时间与费用。道路与涵洞改善后，便于兽医、农技人员进村开展防疫、养殖指导，提升农业生产服务的可达性与效率。
29 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 唐古拉山镇 | 要盖村 | 唐古拉山镇要盖村牧区水毁道路维修改造项目 | 改建 | 要盖村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 唐古拉山镇 | 对既有村级砂石道路进行维修，共维修道路50km，宽4.5米，维修改造涵洞25个等。 | 600 | [6 empty] | 要盖村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修村级砂石道路（路面宽4.5m）≥50km；主要维修涵洞≥25个；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤600万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥10人；2.社会效益指标：受益户数53户，受益人口数≥190人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥98%。 | 务工就业带动：临时用工保障，施工期内增设路基清理、材料转运、路面铺设等临时岗位。 服务延伸带动：降低生产生活成，物流成本降低服务：道路升级后，解决农产品运输“最后一公里”难题。减少村民采购农资的运输时间与费用。道路与涵洞改善后，便于兽医、农技人员进村开展防疫、养殖指导，提升农业生产服务的可达性与效率。
30 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 配套基础设施 | 产业配套基础设施 | 大格勒乡 | 查那村 | 格勒乡查那村枸杞采摘工集中居住点建设项目 | 新建 | 查那村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 大格勒乡 | 新建枸杞采摘工居住点占地约500㎡，其中居住点住房14座，完成场地硬化并配套水电附属设施设备。 | 100 | [6 empty] | 查那村 | （一）产出指标：数量指标 1.居住点住房≥14座；质量指标 验收合格率100%；时效指标 当年完成率100%；成本指标 项目总投资≤100万元。（二）效益指标：社会效益：改善大格勒乡枸杞采摘工居住环境≥120人；（三）满意度指标：服务对象满意度指标 群众满意度≥90%。 | 生产创业带动：通过建设枸杞采摘工集中居住点，保障采摘工安全住房，带动大格勒乡枸杞产业发展和群众增收。 务工就业带动：通过项目建设，开发就业岗位，优先吸纳项目村经济上较为薄弱户人员务工，增加经济收入及收入渠道。 服务延伸带动：通过项目建设，落实枸杞采摘工居住点消防、食品、生产安全，减少风险隐患，筑牢安全防线。
31 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 大格勒乡 | 龙羊村 | 大格勒乡龙羊村村级道路改造建设项目 | 改建 | 龙羊村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 大格勒乡 | 拆除龙羊村4m宽2.8㎞长破损混凝土路面，铺筑建设沥青路面，并配套涵洞、交通标识等附属设施。 | 260 | [6 empty] | 龙羊村 | （一）产出指标：1.数量指标：提升改造村级道路2.8km；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：项目投资概算≤260万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥220户；2.生态效益：有效改善村民出行条件≥220户；3.持续使用年限≥10年；4.村民满意度≥95% | 务工就业带动：通过项目建设，开发就业岗位，优先吸纳项目村经济上较为薄弱户人员务工，增加经济收入及收入渠道。 服务延伸带动：项目建成后将有效完善村内出行道路条件，保障村民农业生产出行安全，方便群众生产生活，提升村民安全感与幸福感，惠及全村群众。
32 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌改善 | 郭勒木德镇 乌图美仁乡 唐古拉山镇 大格勒乡 |  | 格尔木市农牧区环境卫生整治项目 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 乌图美仁乡 唐古拉山镇 大格勒乡 | 对各乡镇农牧区生活垃圾和污水治理、垃圾清运、村容村貌开展集中攻坚改善工作。 | 150 | [7 empty] | （一）产出指标：1.数量指标：年度清理生活垃圾、建筑垃圾≥115吨，清理维护公共厕所≥20座;对辖区卫生死角，河塘沟渠、公厕、建筑垃圾和临时垃圾处置点进行清理整治≥98%；4.成本指标：项目成本控制≤119万元；（二）效益指标：1.社会效益指标：改善人居环境受益乡镇=两乡两镇，2.生态效益：改善辖区人居环境，提升村庄环境整洁度≥98%；3.可持续影响指标：工程使用年限≥5年；（三）满意度指标：受益村民满意度≥95% | 其他收益带动：改善村内人居环境，提高群众生活质量，为群众不断打造生态宜居的美丽新乡村。
33 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施 | 大格勒乡 | 新庄村 | 大格勒乡新庄村枸杞产业渠系提升改造建设项目 | 改建 | 新庄村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 大格勒乡 | 拆除并新建新庄村渠道5.2km，配套分水口、车桥便桥等附属设施。其中新建60cm*60cm农田灌溉渠道约3.5㎞；50cm*50cm农田灌溉渠道约0.5km；80cm*80cm农田灌溉渠道约1.2km。 | 360 | [6 empty] | 新庄村 | （一）产出指标：1.数量指标：拆除并新建灌溉渠道≥5.2㎞；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：项目投资概算≤360万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥90户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积≥2384亩；3.持续使用年限≥10年；4.村民满意度≥95% | 生产创业带动：通过改造灌溉渠道，改善2380余亩农田灌溉条件，带动大格勒乡枸杞产业发展和群众增收。 务工就业带动：通过项目建设，开发就业岗位，优先吸纳项目村经济上较为薄弱户人员务工，增加经济收入及收入渠道。 服务延伸带动：项目建成后将有效解决上下游农户因灌溉用水产生的矛盾纠纷，使当地至少90户农户受益。
34 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施 | 大格勒乡 | 菊花村 | 大格勒乡菊花村 渠道维修改造（二期）建设项目 | 改建 | 菊花村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 大格勒乡 | 拆除原有渠道并在原有渠线上新建60cm*60cm渠道约5km，衬砌渠道均采用现浇混凝土矩形断面，配套分水口、车桥便桥等附属设施。 | 350 | [6 empty] | 菊花村 | （一）产出指标：1.数量指标：拆除并新建灌溉渠道≥5㎞；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：项目投资概算≤350万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥60户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积≥1600亩；3.持续使用年限≥10年；4.村民满意度≥95% | 生产创业带动：通过改造灌溉渠道，改善1600余亩农田灌溉条件，带动大格勒乡枸杞产业发展和群众增收。 务工就业带动：通过项目建设，开发就业岗位，优先吸纳项目村经济上较为薄弱户人员务工，增加经济收入及收入渠道。 服务延伸带动：项目建成后将有效解决上下游农户因灌溉用水产生的矛盾纠纷，使当地至少60户农户受益。
35 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德 | 中村 | 郭勒木德镇中村道路提升建设项目 | 改造 | 中村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 改造原有硬化道路7.5公里，宽4米（其中2公里为新建硬化道路，宽4米），标志牌、指示牌等。 | 650 | [6 empty] | 中村 | （一）产出指标：1.数量指标：硬化道路≥7.5公里；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤650万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥160户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥8年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，有效改善人居环境。
36 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 郭勒木德镇 | 中村 | 郭勒木德镇中村水渠提升改造项目 | 改造 | 中村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 拆除原有破损水渠，新建钢筋混凝土水渠3公里（宽80cm*高60cm）,配套钢制农口、钢制分水闸，钢筋混凝土便桥等 | 260 | [6 empty] | 中村 | （一）产出指标：1.数量指标：拆除破损水渠≥3公里，新建水渠≥3公里；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤260万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥160户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：通过新建灌溉渠道，改善农田灌溉条件，带动当地枸杞产业发展和群众增收。
37 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 新乐村 | 郭勒木德镇新乐村道路病害化整治项目 | 改造 | 新乐村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 新建硬化道路3公里，宽4.5米；道路沥青罩面0.8公里，宽4.5米，厚5cm；路缘石铺设1.6公里及标志牌、指示牌等 | 320 | [6 empty] | 新乐村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建硬化道路≥3公里；道路沥青罩面≥0.8公里；路缘石铺设≥1.6公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤320万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥216户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥8年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，有效改善人居环境。
38 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 宝库村 | 郭勒木德镇宝库村道路病害化整治项目 | 改造 | 宝库村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 原有硬化路面凿毛，沥青罩面4.5公里，宽3.5米，厚5cm；路缘石铺设9公里及标志牌、指示牌等。 | 220 | [6 empty] | 宝库村 | （一）产出指标：1.数量指标：沥青罩面≥4.5公里；路缘石铺设≥9公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤220万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥214户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥8年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，有效改善人居环境。
39 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 乐苑村 和谐村 | 郭勒木德镇乐苑村和谐村道路病害化整治项目 | 改造 | 乐苑村 和谐村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 原有硬化路面凿毛，沥青罩面4.5公里（其中3公里宽6米，1.5公里宽4米），厚5cm；其中2.5公里需拆除基层后新建，2公里凿毛后沥青罩面，原有硬化道路2.5公里拆除后新建沥青罩面（其中1公里宽6米，1.5公里宽4.5米），厚5cm及标志牌、指示牌等 | 850 | [6 empty] | 乐苑村 和谐村 | （一）产出指标：1.数量指标：沥青罩面≥6.5公里；硬化道路≥3公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤840万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥1202户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥8年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，有效改善人居环境。
40 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 拖拉海村 | 郭勒木德镇拖拉海村砂石道路建设项目 | 改造 | 拖拉海村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 维修改造拖拉海村砂石道路21公里，宽4米，厚20cm；过水桥涵4座及护栏、标志牌、指示牌等。 | 380 | [6 empty] | 拖拉海村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建砂石道路≥21公里，过水桥涵≥4座；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤380万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥43户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：通过新建砂石道路，改善农牧民群众出行条件，带动当地畜牧业发展和群众增收。
41 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 秀沟村 | 郭勒木德镇秀沟村砂石道路建设项目 | 改造 | 秀沟村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 维修改造砂石道路长20公里，宽4米及标志牌、指示牌等 | 340 | [6 empty] | 秀沟村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建砂石道路≥20公里；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤340万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥63户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：通过新建砂石道路，改善农牧民群众出行条件，带动当地畜牧业发展和群众增收。
42 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 渔水河村 | 郭勒木德镇渔水河村砂石道路建设项目 | 改造 | 渔水河村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 维修改造砂石道路25公里，宽4米及标志牌、指示牌等 | 430 | [6 empty] | 渔水河村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建砂石道路≥25公里；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤430万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥27户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：通过新建砂石道路，改善农牧民群众出行条件，带动当地畜牧业发展和群众增收。
43 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 渔水河村 | 郭勒木德镇渔水河村便桥建设项目 | 新建 | 渔水河村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 新建便桥3座，长10米，宽4米及护栏、标志牌等 | 150 | [6 empty] | 渔水河村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建便桥≥3座；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤150万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥27户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：通过新建便桥，改善农牧民群众出行条件。
44 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 阿拉尔村 | 郭勒木德镇阿拉尔村砂石道路建设项目 | 改造 | 阿拉尔村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 维修改造查干高勒砂石道路25公里，宽4米及标志牌、指示牌等 | 430 | [6 empty] | 阿拉尔村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建砂石道路≥25公里；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤430万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；2.社会效益指标：项目受益户数≥57户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥96%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥3人。 服务延伸带动：通过新建砂石道路，改善农牧民群众出行条件，带动当地畜牧业发展和群众增收。
45 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 清水河村 | 郭勒木德镇清水河村砂石道路建设项目 | 改造 | 清水河村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 维修改造砂石道路25公里，宽4米及标志牌、指示牌等 | 430 | [6 empty] | 清水河村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建砂石道路≥25公里；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤430万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥28户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥3年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：通过新建砂石道路，改善农牧民群众出行条件，带动当地畜牧业发展和群众增收。
46 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 阿拉尔村 | 郭勒木德镇阿拉尔村便桥建设项目 | 新建 | 阿拉尔村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 新建便桥2座，阿格登冬季草场长30米，宽5米；敖包河冬季草场长10米，宽5米及护栏、标志牌、指示牌等 | 200 | [6 empty] | 阿拉尔村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建便桥≥3座；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成及时率100%；4.成本指标：项目成本控制≤200万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥57户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：通过新建便桥，改善农牧民群众出行条件。
47 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 郭勒木德镇 | 众祥社区 新华村 | 郭勒木德镇众祥社区新华村污水管网建设项目 | 改造 | 众祥社区 新华村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 众祥社区新建污水管网4.3公里，新华村新建污水管网3公里及污水检查井等。 | 520 | [6 empty] | 众祥社区 新华村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建污水管网≥7.3公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤520万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥3456户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：完善村内污水收集、排放、处理体系，有效改善人居环境，保障村民居住环境卫生整治，助力生态宜居乡村建设。
48 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 众祥社区 | 郭勒木德镇众祥社区道路病害化整治项目 | 改造 | 众祥社区 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 原有硬化路面凿毛，沥青罩面16公里，宽4米，厚5cm及标志牌、指示牌等。 | 600 | [6 empty] | 众祥社区 | （一）产出指标：1.数量指标：沥青罩面≥16公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤600万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；2.社会效益指标：项目受益户数≥2272户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥8年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥3人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，有效改善人居环境。
49 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 郭勒木德镇 | 西村 | 郭勒木德镇西村污水管网建设项目 | 新建 | 西村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 西村新建污水管网7公里及污水检查井等。 | 500 | [6 empty] | 西村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建污水管网≥7.3公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤500万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥435户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：完善村内污水收集、排放、处理体系，有效改善人居环境，保障村民居住环境卫生整治，助力生态宜居乡村建设。
50 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 郭勒木德镇 | 民康村 | 郭勒木德镇民康村污水管网建设项目 | 新建 | 民康村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 民康村新建污水管网8公里及污水检查井等。 | 570 | [6 empty] | 民康村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建污水管网≥8公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤560万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥783户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：完善村内污水收集、排放、处理体系，有效改善人居环境，保障村民居住环境卫生整治，助力生态宜居乡村建设。
51 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村污水治理 | 郭勒木德镇 | 盐桥村 | 郭勒木德镇盐桥村污水管网建设项目 | 新建 | 盐桥村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 盐桥村新建污水管网5公里及污水检查井等。 | 350 | [6 empty] | 盐桥村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建污水管网≥5公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤350万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥783户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：完善村内污水收集、排放、处理体系，有效改善人居环境，保障村民居住环境卫生整治，助力生态宜居乡村建设。
52 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 郭勒木德镇 | 新华村 | 郭勒木德镇新华村道路病害化整治项目 | 改造 | 新华村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 郭勒木德镇 | 原有硬化路面凿毛，铺设沥青罩面22公里，宽4米，厚5cm及标志牌、指示牌等。 | 900 | [6 empty] | 新华村 | （一）产出指标：1.数量指标：沥青罩面≥22公里。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤900万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；2.社会效益指标：项目受益户数≥1184户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥8年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥3人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，有效改善人居环境。
53 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 巴乐格图村 | 2027年乌图美仁乡巴乐格图村冬季转场牧道砂石道路改造项目 | 新建 | 巴乐格图村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 维修改造长20公里，宽4.5米的砂石道路一条，配套管涵15个、错车道5个、警示牌10个。 | 900 | [6 empty] | 巴乐格图村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修改造宽4.5米砂石道路≥20公里，配套管涵15个、错车道5个、警示牌10个，2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤900万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥21户，受益人数65人；2.可持续影响指标：持续使用年限≥3年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽牧民增收渠道。
54 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 察汗乌苏村 | 2027年乌图美仁乡察汗乌苏村入村段夏季草场道路建设项目 | 新建 | 察汗乌苏村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建村级牧区砂石牧道15公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米，修建标准山区村级牧道，配套涵洞8道、错车道10处、警示标识牌20块。 | 450 | [6 empty] | 察汗乌苏村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建宽4.5米砂石道路≥15公里，新增涵管≥8个,错车道≥10处、警示标识牌≥20块。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤450万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥37户，受益人数≥117人；2.可持续影响指标：持续使用年限≥3年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽牧民增收渠道。
55 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 察汗乌苏村 | 2027年乌图美仁乡察汗乌苏村高登河下游便民桥梁建设项目 | 新建 | 察汗乌苏村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建跨河装配式钢结构便民桥1座，桥梁净跨13米、桥面宽4.5米；两岸浆砌石护坡各15米共30米、挡水石笼200米、桥头砂砾引道各10米共100米、反光警示标识10块。 | 150 | [6 empty] | 察汗乌苏村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建长13米里，宽4.5米桥梁≥1座，2.新建两岸护坡≥30米，3.新建挡水墙≥200米、3.新增警示标识≥10块。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤150万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥37户，受益人数≥117人；2.可持续影响指标：持续使用年限≥8年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥2人。 服务延伸带动：有效改善牧民出现难问题，桥梁无偿供全村牧民放牧、转场、牲畜外销运输使用；减少牧户长途绕行产生的各类生产开支，便利草场常态化管护，稳定助推全村畜牧业增收。
56 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 俄日腾村 | 2027年乌图美仁乡俄日腾村滩里草场砂石道路维修建设项目 | 维修 | 俄日腾村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 维修砂石道路长10公里，路宽4.5米，厚20cm，铺设过水桥涵3处(2x2m)波纹钢管。 | 300 | [6 empty] | 俄日腾村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建宽4.5米砂石道路≥10公里，2.新增管涵≥3处；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤300万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；2.社会效益指标：项目受益户数≥16户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥3年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95% | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥3人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽牧民增收渠道。
57 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 那棱格勒村 | 2027年乌图美仁乡那棱格勒村道路改造建设项目 | 改建 | 那棱格勒村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 改造路线总长15公里，路面宽4.5米，路面厚度20cm，配套建设管涵2处。 | 600 | [6 empty] | 那棱格勒村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修改造宽4.5米硬化道路≥9公里、2.新建管涵≥2座。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤600万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥2人；2.社会效益指标：项目受益户数≥16户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥3年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥3人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益，道路建成后方便牧民放牧、减少运输耗时与成本，便利牲畜转场，惠及全村农牧户，助力畜牧产业增收。
58 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 那棱格勒村 | 2027年乌图美仁乡那棱格勒村便民桥建设项目 | 新建 | 那棱格勒村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建牧区便民通行桥2座（其中桥1，长：25米，桥宽：4.5米，配套引道400米，上下游石笼网护岸400米；桥2，长：15米，桥宽：4.5米，配套引道300米，上下游石笼网护岸300米。） | 600 | [6 empty] | 那棱格勒村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建通行便民桥≥2座、2.新建挡水墙≥700米。2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤600万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥3人；2.社会效益指标：项目受益户数≥32户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥3人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，桥梁建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，便利牲畜转场，惠及全村农牧户，助力畜牧产业增收。完善牧区交通通行条件，便利群众放牧、畜牧运输，降低生产成本，惠及全村牧民，助力畜牧产业增收。新建便民桥，可有效解决牧民出行、畜牧运输难题，消除过河安全隐患，改善牧区交通条件。
59 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 敖包图村 | 2027年乌图美仁乡敖包图村挡水坝建设项目 | 新建 | 敖包图村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新修建长3公里，高3米，宽1米的挡水坝。 | 430 | [6 empty] | 敖包图村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建挡水坝≥3公里、2.项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤430万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥4人；2.社会效益指标：项目受益户数≥18户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥5年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：防洪坝建成后，有效抵御山洪灾害，保护周边牧户、草场、牲畜安全，降低洪涝灾害损失，夯实牧业生产安全基础。改善区域防灾减灾条件，保障农牧民居住及放牧生产安全，提升群众生产生活安全感，助力乡村产业稳定发展。
60 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 安康村、幸福村、祥和村、团结村 | 2027年乌图美仁乡小灶火村级道路改造项目 | 新建 | 安康村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 小灶火四村村级道路沥青罩面15千米；原有的水泥硬化沥青罩面厚度0.6公分沥青，路宽5米。 | 900 | [6 empty] | 安康村、幸福村、祥和村、团结村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建村级道路（路面5米）≥15km；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤900万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥8人；2.社会效益指标：有效提高农村道路基础设施抗风险能力，受益户数200户；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥8人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件。
61 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 安康村 | 2027年乌图美仁乡安康村灌溉水渠改造项目 | 新建 | 安康村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 一社水渠拆除新建1500米（1米X1米u型渠及灌溉配套设施）。二社自留地水渠拆除新建300米（60X40u型渠及灌溉配套设施）。气象站围栏边农田灌溉水渠500米（60X40u型渠及灌溉配套设施）。沙滩农田灌溉水渠450米（60X40u型渠及灌溉配套设施）。 | 220 | [6 empty] | 安康村 | （一）产出指标：1.数量指标：改建60*60的矩型渠≥5公里、改建80*100的矩形渠≥5公里并附配套设施；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：成本控制≤220万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥50户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积约1700余亩；3.持续使用年限≥10年；4.村民满意度≥95% | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：通过新建灌溉渠道，改善1700余亩农田灌溉条件，带动乌图美仁乡枸杞产业发展和群众增收。
62 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 安康村 | 2027年乌图美仁乡安康村枸杞晾晒场水泥硬化路建设项目 | 新建 | 安康村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建枸杞晾晒场水泥硬化路2000米（宽4米厚20公分） | 180 | [6 empty] | 安康村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建硬化道路≥2公里；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：成本控制≤180万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥50户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积约1700余亩；3.持续使用年限≥10年；4.村民满意度≥95%绩效目标。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短时间，降低运输成本和途中损耗，提升村民收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽村民增收渠道。
63 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 安康村 | 2027年乌图美仁乡祥和村安康村幸福村团结村四村防洪建设项目 | 新建 | 安康村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 祥和村，安康村，幸福村，团结村四村新建防洪墙3000米；宽2米，高1.5米（要求装石笼）。 | 300 | [6 empty] | 安康村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建防洪挡水墙≥3000米；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：成本控制≤300万；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥10人；2.社会效益指标：项目受益户数≥678户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥10人。 服务延伸带动：防洪坝建成后，有效抵御山洪灾害，保护周边居民、枸杞、农作物安全，降低洪涝灾害损失，夯实产业生产安全基础。改善区域防灾减灾条件，保障农民居住及放牧生产安全，提升群众生产生活安全感，助力乡村产业稳定发展。
64 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 幸福村 | 2027年乌图美仁乡幸福村道路维修改造项目 | 维修改造 | 幸福村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 维修改造村级道路3公里厚20公分、宽4米，涵洞4个。 | 330 | [6 empty] | 幸福村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修村级道路（路面4米）≥3km；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤330万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥4人；2.社会效益指标：有效提高农村道路基础设施抗风险能力，受益户数50户，受益人口数≥127人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著降低运输成本和途中损耗，提升农民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽农民增收渠道。
65 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 幸福村 | 2027年乌图美仁乡幸福村灌溉水渠建设项目 | 新建、维修改造 | 幸福村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 维修60*60的U型渠2公里，新建2.1公里60*60的矩形渠、分水口及闸门，新建80*80的矩形渠800米分水口及闸门。 | 336 | [6 empty] | 幸福村 | （一）产出指标：1.数量指标：维修60*60的U型渠2公里，新建2.1公里60*60的矩形渠并附配套设施，新建80*80的矩形渠800米；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：项目投资概算≤336万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥50户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积约4000余亩；3.持续使用年限≥5年；4.村民满意度≥95% | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：通过新建灌溉渠道，改善1300余亩农田灌溉条件，带动乌图美仁乡枸杞产业发展和群众增收。
66 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 祥和村 | 2027年乌图美仁乡祥和村排水渠建设项目 | 新建 | 祥和村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建祥和村排水渠1公里,规格1M*0.8M、涵洞10个、闸门12个; | 100 | [6 empty] | 祥和村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建100*80的矩型渠1公里，并附配套设施，2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：项目投资概算≤100万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥50户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积约1400余亩；3.持续使用年限≥5年；4.村民满意度≥99% | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥3人。 服务延伸带动：通过新建灌溉渠道，改善1400余亩农田灌溉条件，带动乌图美仁乡枸杞产业发展和群众增收。
67 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 祥和村 | 2027年乌图美仁乡祥和村道路建设项目 | 新建 | 祥和村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建村级道路1.5公里路宽4.5米、厚度0.2米，涵洞2个。 | 280 | [6 empty] | 祥和村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建村级道路（路面4.5米）≥1.5km；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤280万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥4人；2.社会效益指标：有效提高农村道路基础设施抗风险能力，受益户数40户，受益人口数≥140人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：道路新建改善了村里的交通条件，可借此机会引导村民发展特色产业，如养殖或乡村旅游等。鼓励村民利用便利的交通条件开展产品销售，降低运输成本，提高产品的市场竞争力，从而增加收入。
68 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 祥和村 | 2027年乌图美仁乡祥和村抗旱井建设项目 | 新建 | 祥和村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建抗旱井1座(150-200M), 水泵房、电力设施、深井泵、配套蓄水池。 | 100 | [6 empty] | 祥和村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建水井≥1座，附属配套设施；2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：成本控制≤100万元；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥50户；2.生态效益指标1.持续使用年限≥5年；3.村民满意度≥95%. | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥8人。 服务延伸带动：水井投用后缓解干旱缺水困境，保障人畜饮水，减少干旱造成的牲畜损失，稳定牧业生产收益。民生效益：补齐村内饮水保障短板，改善农区生产生活条件，提升村民生产生活保障水平。
69 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 祥和村 | 2027年乌图美仁乡祥和村灌溉水渠拆除新建工程项目 | 拆除新建 | 祥和村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建灌溉水渠3公里,规格60*60矩形水渠; | 250 | [6 empty] | 祥和村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建矩型渠≥3公里，并附配套设施，2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：项目投资概算≤250万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥50户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积约1400余亩；3.持续使用年限≥5年；4.村民满意度≥95% | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：通过新建灌溉渠道，改善1400余亩农田灌溉条件，带动乌图美仁乡枸杞产业发展和群众增收。
70 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 乌兰美仁村 | 2027年乌图美仁乡乌兰美仁村村级砂石道路建设项目 | 新建 | 乌兰美仁村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建村内砂石道路1条，总长5公里，宽4米。 | 245 | [6 empty] | 乌兰美仁村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建宽4米砂石道路≥5公里、2.项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤245万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥4人；2.社会效益指标：项目受益户数≥18户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽牧民增收渠道。
71 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 乌兰美仁村 | 2027年乌图美仁乡乌兰美仁村硬化路建设项目 | 新建 | 乌兰美仁村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建村内硬化路1条，总长约12公里，宽4米。 | 600 | [6 empty] | 乌兰美仁村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建宽4米硬化路≥12公里、2.项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤600万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥4人；2.社会效益指标：项目受益户数≥18户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽牧民增收渠道。
72 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 团结村 | 2027年乌图美仁乡团结村道路建设项目 | 新建 | 团结村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建村级道路1公里路宽4.5米、厚0.2米及涵洞。 | 120 | [6 empty] | 团结村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建村级道路（路面3.5米）≥1km；2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；4.成本指标：成本控制≤120万元。（二）效益指标：1.经济效益指标：带动村内富裕劳动力人数≥2人；2.社会效益指标：有效提高农村道路基础设施抗风险能力，受益户数40户，受益人口数≥140人；3.可持续影响指标：工程设计使用年限≥5年。（三）满意度指标：受益村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：道路新建改善了村里的交通条件，可借此机会引导村民发展特色产业，如养殖或乡村旅游等。鼓励村民利用便利的交通条件开展产品销售，降低运输成本，提高产品的市场竞争力，从而增加收入。
73 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 农村防洪、灌溉和安全饮水巩固提升等 | 乌图美仁乡 | 团结村 | 2027年乌图美仁乡团结村灌溉水渠改造项目 | 改建 | 团结村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 拆除老旧破损水渠，改建60*60的矩形渠5公里并附分水口、闸门，拆除改建80*100的矩形渠5公里米及分水口、闸门。 | 350 | [6 empty] | 团结村 | （一）产出指标：1.数量指标：改建60*60的矩型渠5公里，改建5公里80*100的矩形渠并附配套设施，2.质量指标：验收合格率100%；3、时效指标：项目按期完成率：100%；4、成本指标：项目投资概算≤350万；（二）效益指标：1.社会效益指标：项目受益户≥50户；2.生态效益：有效改善农田灌溉面积约1700余亩；3.持续使用年限≥10年；4.村民满意度≥95% | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：通过新建灌溉渠道，改善1700余亩农田灌溉条件，带动乌图美仁乡枸杞产业发展和群众增收。
74 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 哈夏图村 | 2027年乌图美仁乡哈夏图村沙石道路建设项目 | 新建 | 哈夏图村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建长15公里，宽5m,厚20cm的砂石道路，涵洞5处。 | 700 | [6 empty] | 哈夏图村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建宽5米砂石道路≥15公里、2.项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤700万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥4人；2.社会效益指标：项目受益户数≥18户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥10年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽牧民增收渠道。
75 | 格尔木市 | 乡村建 设行动 | 农村基础设施 | 通村道路建设 | 乌图美仁乡 | 柴开村 | 2027年乌图美仁乡柴开村通村道路建设项目 | 新建 | 柴开村 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 乌图美仁乡 | 新建通村道路5公里，配套涵洞2处，设置边沟。 | 300 | [6 empty] | 柴开村 | （一）产出指标：1.数量指标：新建宽5米砂石道路≥5公里、2.项目（工程）验收合格率100%；3.时效指标：项目完成时间2027年11月前；4.成本指标：项目成本控制≤300万元；（二）效益指标：1.经济效益指标：带动务工人数≥4人；2.社会效益指标：项目受益户数≥18户；2.可持续影响指标：持续使用年限≥3年；（三）满意度指标：项目受益村和村民满意度≥95%。 | 务工就业带动：带动村内富余劳动力≥4人。 服务延伸带动：有效改善村内道路，进一步补齐基础设施短板，满足农民生产生活实际需求，保障车辆及行人正常通行，改善当地群众的生产生活条件，道路建成后显著缩短牲畜转场时间，降低运输成本和途中损耗，提升牧民家庭养殖收益；推动形成“以路促产、以产带农”的良性循环，持续拓宽牧民增收渠道。
巩固三保障成果类项目1个 | [7 empty] | 合计 | [5 empty] | 27
76 | 格尔木市 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全体乡镇 | 全体村 | 监测帮扶对象和脱贫群众帮扶补助项目 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局、市人力资源和社会保障局 | 1.贫困家庭大学生和中高职学生“雨露计划”教育补助。2.对跨省就业脱贫人口和监测帮扶对象进行一次性交通补助。 | 27 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：监测覆盖全市≥99%，监测及时性≥98%，年度申请就学补助户≥40人，年度申请外出就业补助户≥15人；2.质量指标：项目补助及时率100%；3.时效指标：补贴资金到位率100%；4.成本指标：外出务工补贴标准1000元/年，就学补贴标准中职生3000元/年、预科生4000元/年、高职生5000元/年、本科生6000元/年；（二）效益指标：1.经济效益指标：外出务工人员增收≥10000元/年；2.社会效益指标：受益人数≥10-40人；3.可持续影响指标：项目补助时间=1年；（三）满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 其他收益带动：1、帮助在校生顺利完成学业，提高家庭整体教育水平和毕业生就业选择，阻断贫困代际传递。2、促进脱贫人口外出务工跨省就业，努力将脱贫人口稳在企业，稳在岗位，实现持续稳定就业增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。跨省外出工务人员年收入增加10000元以上。
项目管理类项目3个 | [7 empty] | 合计 | [5 empty] | 126
77 | 格尔木市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全体乡镇 | 全体村 | 2027年度乡村振兴及农业农村领域产业建设工程监管政府采购项目 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局 | 引进社会咨询力量根据项目进行状况，从建设程序、造价分析、资金使用等方面分阶段进行监督，确保项目及专项资金的使用合理合规，发挥资金应有的经济效益，提高项目、资金管理水平，是作为支持实施乡村振兴战略的有力辅助。主要内容为第三方委派专家对涉及农业农村发展、乡村振兴资金的建设类项目从项目立项至竣工验收，分阶段对项目建设程序、造价分析、财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置进行监督管理，提出建设期管理建议及绩效管理意见。 | 90 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：督导检查项目数量≥20个；开展督导检查≥2次；2.质量指标：督导检查项目覆盖率100%；3.时效指标：工作开展及时性、完成率100%；4.成本指标：成本控制≤90万元。（二）效益指标：1.社会效益指标：项目管理水平大幅度提升100%；2.可持续影响指标：服务使用年限=4个季度。（三）满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 其他收益带动：第三方委派造价、财务、投资等专家对涉及农业农村发展、乡村振兴资金的产业类项目从项目立项至竣工验收，分阶段对项目建设程序、造价分析、财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置进行监督管理，提出建设期管理建议及绩效管理意见。第三方监督之下，年度资金的分配更加高效科学，投向合理规范，一定程度上确保项目及时发挥出经济效益。
78 | 格尔木市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全体乡镇 | 全体村 | 2027年乡村振兴项目绩效管理工作经费 | 新建 | 东、西城区及相关单位 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市财政局 | 市农牧局、市水利局、市民宗局、市住建局、市交通局、东城区、西城区、大格勒乡、乌图美仁乡、唐古拉山镇、郭勒木德镇，引进第三方对拟入库项目开展项目事前绩效评估。 | 20 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：乡村振兴项目事前绩效评估≥30个；2.质量指标：重点项目绩效评估覆盖率=100%；3.时效指标：绩效工作完成时限=1年；4.成本指标：事前绩效评估项目单价≤4500元/个；（二）效益指标：1.社会效益指标：乡村振兴项目成熟度大幅提升；2.可持续影响指标：服务使用年限≥1年。（三）满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 其他收益带动：开展事前绩效评估事后绩效评价工作，确保乡村振兴资金投向使用正确，提高项目成熟度。发挥资金使用效益，促进农牧业提质增效，农牧民增收。
79 | 格尔木市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 全体乡镇 | 全体村 | 2026年项目资产确权 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局 | 1.委托第三方开展2026年度村集体组织资产清查,并登记确权，颁发确权证。2.确权资料档案整理归档及移交。 | 16 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：村集体资产确权登记≥30个；2.质量指标：项目确权率100%；3.时效指标：补贴资金到位率100%；4.成本指标：总投资≤16万元。（二）效益指标：1.社会效益指标：受益人数≥10人；2.可持续影响指标：补助使用年限=1年。（三）满意度指标：受益对象满意度≥95%。 | 其他收益带动：聘请第三方开展2025年项目资产确权，确保项目资产入账后持续发挥效益。
其他类项目2个 | [7 empty] | 合计 | [5 empty] | 21
80 | 格尔木市 | 其他 | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 全体乡镇 | 全体村 | 健康饮茶送茶入户项目 | 新建 | 格尔木市两乡两镇及曲麻莱县驻格黄河源昆仑社区 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市民宗局 | 采购低氟边销茶，为格尔木市防返贫监测户、脱贫户、边缘户、低保户人口全覆盖发放。 | 16 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：采购低氟边销茶，给脱贫户、边缘户发放，发放率100%；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：项目计划完成时间为2026年底前；4.成本指标：预算执行率100%，采购低氟边销茶成本≤ 16万元。（二）效益指标：1.社会效益指标：受益困难群众≤188户614人；2.可持续影响指标：引导群众饮用低氟边销茶，树立“健康饮茶”理念，群众低氟健康饮茶知晓率90%。（三）满意度指标：受益群众满意度≥95% | 其他收益带动：给脱贫户、边缘户免费发放低氟边销茶，帮助群众树立健康饮茶观念，增强防病意识。
81 | 格尔木市 | 其他 | 其他 | 乡村工匠 | 全体乡镇 | 全体村 | 格尔木乡村工匠补助项目 | 新建 | 格尔木市 | 2027-03-01 | 2027-12-01 | 市农牧局 | 认定为市级的乡村工匠给予一次性补助，奖补资金用于工作室传统工艺提质发展，改善实训传习条件，培育本土技能人才，带动群众学艺增收，推动传统技艺活态传承、富民兴业。 | 5 | [6 empty] | 全体村 | （一）产出指标：1.数量指标：开发乡村工匠特色培训课程≥1期，参观研学次数≥1次，开展手工艺展览≥1次；2.质量指标：竣工验收合格率100%；3.时效指标：补助资金兑付及时率100%；4.成本指标：成本控制≤10万元。（二）效益指标：1.社会效益指标：惠及受益人数≥2人；2.经济效益指标：带动农牧户就业≥2人；3.可持续影响指标：补助年限=1年。（三）满意度指标：收益对象满意度≥95%。 | 技术培训带动：依托乡村工匠工作室，通过技能培训、师徒传习带动村民掌握特色技艺。采取就近务工、居家加工、统一产销的方式，吸纳农户就业增收。优先带动脱贫户、监测户等重点群体就业学艺，辐射带动群众稳就业、增收入，持续发挥工匠示范联农带农作用。