市十四届人大六次

会议文件（十四）

格尔木市2018年国民经济和社会发展计划

执行情况与2019年计划草案的报告（书面）

——2019年3月12日在格尔木市第十四届人民代表大会第六次会议上

市发展改革委

各位代表：

受市人民政府委托，现将2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年计划草案提请市十四届人大六次会议审议，并请政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年全市国民经济和社会发展计划执行情况

过去一年，国内外环境错综复杂，全市经济社会发展面临前所未有的困难。在市委的坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照省州决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面做了大量扎实有效的工作，较好完成了市十四届人大四次会议确定的目标任务，经济发展总体平稳、稳中有进，社会大局和谐稳定，为决胜全面建成小康社会夯实基础。

（一）经济运行总体平稳，发展质量稳步提高。全年完成地区生产总值368.58亿元、增长8.2%；农牧业生产增收增效，一产完成增加值5.12亿元、增长7.8%，以枸杞、藜麦、果蔬为主的特色作物种植比重达到96.6%，出口枸杞274.9吨、占全省的71%；工业增长基本保持平稳，二产完成增加值250.8亿元、增长7.7%，其中规模以上工业增加值增长7.6%，16个行业中8个保持增长，供电量、货物运输量分别增长20.7%和7.7%；服务业持续发展壮大，三产完成增加值112.66亿元、增长9.5%，全年接待游客490万人次，实现旅游收入29.2亿元，分别增长11%和13.3%；三次产业比例由去年的1.4∶67.5∶31.1调整为今年的1.3∶68.1∶30.6。综合施策，狠抓项目建设，固定资产投资增长8.9%；实现地方一般公共预算收入15.59亿元、增长11.3%；实现社会消费品零售总额53.5亿元、增长7%；城镇常住居民人均可支配收入32916元、增长8.1%，农村常住居民人均可支配收入18366元、增长9%。价格运行平稳，居民消费价格涨幅控制在2.6%。

（二）项目建设强力推进，投资拉动效应扩大。深入开展“项目生成年”、集中开复工等活动，以“百日攻坚”“会战黄金季”“夏秋季攻势”等系列专项行动为抓手，实行市级领导联点项目责任制，逐月分解倒排投资任务，促进了投资扭负回稳。62个重点项目完成投资76亿元，150个集中开复工项目完成投资69亿元，38个中央预算内项目开（复）工率89.5%、到位资金3.9亿元。格敦铁路、青藏铁路格拉段扩能改造、野牛沟至瑶池公路（三期）、察尔汗盐湖旅游公路等工程基本建成，格库铁路、G215公路涩北至察尔汗至格尔木段等工程加快建设。农场灌区引水枢纽水闸重建、格尔木河河道治理（八期）等工程建成，那棱格勒河水利枢纽工程加快实施。华明建材物流市场、昆仑物流园等项目基本建成。深入推进“厕所革命”，2488座厕所全部建成。注重项目前期谋划工作，编制完成《格尔木市重大项目三年生成大行动推进计划》，共征集梳理汇总项目525个，总投资达2800亿元。全年争取各类专项资金13.7亿元、增长25.4%。

（三）特色产业发展提速，转型升级力度加大。传统产业,围绕打造生态镁锂钾园，加快发展盐湖综合利用及深加工产品，盐湖钾肥挖潜扩能改造、东台锂资源锂钾硼矿产资源综合开发利用（一期）等项目建成投产，炼油厂5万吨烷基化及15万吨航煤等项目建成，中浩15万吨稳定轻烃、黄河矿业镍钴矿、长河矿业多金属矿采选等项目加快建设。新兴产业，编制完成《格尔木乌图美仁光伏光热园区规划》，三峡新能源光伏“领跑者”500兆瓦应用示范基地建成并网发电，国内首个单体最大储能电站—鲁能多能互补50兆瓦电池储能项目建成投运，750千伏串补工程调试完成运行，美满科技20兆瓦储能电站、金科能源50兆瓦分散式风电等项目前期进展顺利，建成新能源电力装机容量 4051兆瓦，占全州56.6%、全省32%。新材料产业，金昆仑锂业1.5万吨锂盐（一期）1500吨金属锂等项目建成试车，盐湖“2+3”碳酸锂、藏格锂业碳酸锂等项目加快实施。军民融合产业，创天金铠年产100辆保障方舱及500辆武装冲锋车生产线建设项目加快推进。特色生物产业，特色生物＋扶贫产业园基础设施建设（一期）、不冻泉和野牛沟矿泉水、那河冰泉纯净水及睿元药物黑枸杞花青素加工等项目前期进展顺利。

（四）着力消除发展障碍，供给结构持续优化。有效降低实体经济成本，各项减税降费政策进一步落实，全年减免各项税款10.6亿元。继续落实重点企业天燃气补助优惠政策，盐湖集团等5家企业纳入直供电改革范畴。持续优化生产工艺，西豫有色金属烟气余热回收利用发电等项目建成并投入使用。加强光伏、盐湖化工、石材与建筑等行业之间衔接，完成上下游产业对接金额70.6亿元。积极推进企业去杠杆，依法清理“僵尸企业”165户，协调推进盐湖股份进行市场化、法制化债转股。扎实开展政银企对接工作，全年对接达成融资协议186.7亿元，落实资金53.1亿元，安排各类扶持企业发展资金2.51亿元。持续加强创新驱动，精选重大科技专项、新开科技计划等项目16个，获得资助科技经费3862万元，昆仑梦工厂被评为“青海省小微企业创业创新示范基地”。

（五）坚决补齐制约短板，城乡融合协调发展。落实制定完善主体功能区战略和制度的实施方案，完成城市总体规划评估，编制绿色转型升级（2018—2020年）三年滚动计划，启动城市转型升级发展课题研究。实施城市建成区棚户区改造三年行动计划，投入资金18.16亿元改造棚户区4800户，完成省定任务的115%。老旧小区环境综合整治（一期）、会展中心等项目建成投用，八一路人防工程、北五片区拆迁工作基本完成，银河片区及星园小区棚户区改造、火车站站前广场及市政基础设施配套、生态湿地治理及恢复等项目加快实施。大力推进PPP项目建设，垃圾分类处理项目入选财政部示范项目。全面完成驻格部队停止有偿服务涉及的拆迁工作。“智慧城管”建成投用，监管覆盖面积达到35平方公里。新增城市绿地12.5公顷，绿化覆盖率达到20.6%。全力实施乡村振兴战略，加快推进长江源村、新乐村省州级乡村振兴示范点建设。持续推进农村“四好公路”建设，农村公路里程达1484公里，农村道路硬化率达到90%。扎实开展“大棚房”问题专项清理整治行动，改造农牧区危旧房140户，全力打造红柳村高原美丽乡村，农村人居环境有效改善。

（六）坚持绿色发展理念，生态文明步伐加快。贯彻落实全国生态保护大会精神，全面开展“绿盾2018”专项检查行动、中央环保督察专项行动“回头看”活动，制定生态文明先行示范区建设2018年度工作方案，投入各类生态文明建设资金3.96亿元，重点支持了工业园园区循环化改造、污水处理厂污泥无害化处置和资源化利用等项目建设，建立环境污染第三方治理制度。统筹推进山水林田湖草生态保护和修复，深入开展国土绿化提速行动，年度绿化11万亩，绿化任务完成率100%。认真落实新一轮草原生态保护和补助奖励机制，实施禁牧和草畜平衡草原面积4130.8万亩，草原生态保护补助奖金发放率100%。划定生态保护红线，划定面积4.14万平方公里。全面推进“河（湖）长制”工作，恢复市区天然湿地2040亩，持续开展湿地巡护工作，有效保护湿地144.9万亩。积极开展城市生活集中饮用水水源地环境污染排查，城市饮用水水质达标率100%。加大大气污染治理力度，全年空气优良率达89.7%。

（七）深化改革有序推进，开放活力持续释放。以庆祝改革开放40周年为契机，落实制定2018年深化经济体制改革重点工作方案，统筹部署年度经济体制改革重点领域。持续深化“放管服”改革，行政审批、公共服务事项分别精简到88项、104项。加快农垦集团改革，国有企业“三供一业”分离移交工作稳步推进。户籍制度改革成效显著，落户条件进一步放宽，异地办证、挂失申报全面实施，农村土地确权登记基本完成，农业水价试点改革全面完成。积极融入“一带一路”建设，成功开行首列南向通道（青海格尔木—印度蒙德拉港）铁海联运班列，开工建设中国·马来西亚国际云龙大厦，开展中国（格尔木）自由贸易试验区建设各项前期工作，进行格尔木陆港口岸选址踏勘。成功举办“2018钾盐钾肥大会暨格尔木盐湖论坛”“2018首届中国柴达木（国际）富硒有机枸杞节”“2018格尔木昆仑文化旅游节”等重大节会，圆满完成“感知中国·大美青海”海外交流活动，格尔木世界盐湖城、开放柴达木国际会展品牌和形象全方位提升。大力开展营商环境提升年活动，出台招商引资10条促进措施，“青洽会”签约的26个项目已开工16个、完成投资45.77亿元，镁合金深加工、锂离子电池生产加工等一大批招商引资项目加快实施。深化对口受援工作，推动实现我市党政代表团赴援青温州市考察学习交流，年度落实援青资金2610万元，实施项目12个。

（八）民生工程加快实施，幸福指数明显提升。全年民生领域支出31.9亿元，占财政总支出的77.5%。60项为民办实事工程完成投资9.25亿元。继续实施“全面改薄”项目，建成腾飞幼儿园和第四、五、六、七中学教学楼室内活动室，九年义务教育巩固率达到94.5%，普通高中录取分数线居全省最高。“三馆”建成开放，电影《天慕》上映。持续加强就业服务，实现城镇新增就业5923人，引导农牧区富余劳动力转移就业16487人次，高校毕业生实现就业446人、登记就业率96.32%，城镇登记失业率控制在3.5%以内。健全城乡社会救助体系，全面落实临时救助、低保边缘群体救助等政策，大病救治覆盖面达100%。建立市级粮油储备，粮食安全、应急保障能力迈出实质性的步伐。持续稳控市场价格，确保价格总水平基本稳定。扎实推进社会信用体系建设工作，我市信用监测综合指数在全国排名进位129位。统筹财政涉农资金3.98亿元，实施项目83个。投入市级专项扶贫资金2160万元，实施项目20个。认真开展集体经济“空壳村”清零工程，率先在全州成功实现集体经济“空壳村”全面清零。进一步改善贫困群众医疗、教育、住房、文化等生产生活条件，加快贫困村道路、饮水、电网、村级文化活动服务中心等基础设施建设步伐，贫困群众稳定达到“两不愁三保障”要求，全市237户741名建档立卡贫困人口、16个贫困村全部实现脱贫，9月底我市顺利摘帽退出贫困县。

二、2019年经济社会发展环境和主要目标

2019年是新中国成立70周年，是实施“十三五”规划、决胜全面建成小康社会的关键之年，也是贯彻落实乡村振兴、“一优两高”战略部署的开局之年。中央经济工作会议和省委十三届五次全会、州委十二届九次全会、市委十三届六次全会立足宏观经济形势，做了不同层次的分析研判，并对今年经济工作进行了全面部署。对此，我们要高度重视，做好思想准备和工作准备，找准努力方向和着力点，把握主动权，打好主动仗。省级层面，国家在“一带一路”、长江经济带、兰西城市群、乡村振兴、东西部扶贫协作、军民融合等领域释放的政策机遇，为全省经济发展提供了重大机遇，特别是省委省政府作出的“一优两高”战略部署，更加明确了全省发展方向、发展路径，为推动全省高质量发展注入强大动力。州级层面，依托柴达木盆地资源以及全国循环经济示范区、新型工业化基地、城乡发展一体化示范区等优势，传统产业改造升级加快，新兴产业加快成长，州内转型发展趋势明显，全州经济发展前景持续向好。市级层面，《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《国家物流枢纽布局和建设规划》中将我市列为国家37个全国性综合交通枢纽、41个陆港型国家物流枢纽承载城市之一，省委十三届四次全会赋予格尔木构建青海副中心城市，国家及省级在盐湖化工、新能源、新材料等领域不断释放新的政策措施，特别是继续保持基础设施领域补短板力度，有利于更好地对接国家战略，争取各方支持，赢得发展机遇。

在看到有利因素的同时，我们也应当清醒的认识到当前发展面临不少困难和挑战：一是实体经济困难加大，各类成本持续上升，民营企业和小微企业经营困难加重，工业增长靠少数行业、企业支撑，服务业增长乏力，转型发展之路并不平坦。二是全市投资下行压力不断加大，大项目接续不畅，民间投资仍然不足，企业融资难、融资贵问题依然存在。三是地方公共财政收支矛盾突出，保运转、保民生、保生态等刚性支出持续增加。另外，基础设施欠账较多、产业结构不合理、发展保障要素不齐全、金融资源少且占比低、城乡居民增收困难、科技创新能力不足、各类人才聚集度明显偏低等问题仍然是制约高质量发展的主要瓶颈。

市委十三届六次全会提出今年经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，按照省委十三届五次全会、州委十二届九次全会部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，深入实施“五四战略”，奋力推进“一优两高”，以优势资源综合开发利用为支撑，以改革开放再出发为引擎，以加快建设全省副中心城市为重心，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、保稳定工作，继续打好三大攻坚战，推动改革开放更加深入，推动社会治理水平不断提升，推动人民生活持续改善，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，全面实现“两个率先”，为迈上“三个台阶”奠定基础，以优异成绩庆祝新中国成立70周年和青海解放70周年。

今年全市经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，其中第一产业增长7%，规模以上工业增加值增长8%以上，第三产业增长8%；固定资产投资增长12%以上；地方一般公共预算收入增长7%；社会消费品零售总额增长8.5%；城乡居民人均可支配收入均增长8%；居民消费价格指数、节能减排、生态环保指标控制在省、州确定的指标以内。这些指标的安排，既对接“十三五”规划纲要既定目标以及省州年度预期目标任务，又充分衔接全面建设小康社会目标，目标任务考虑了当前我市经济增长潜力、宏观经济形势，也为生态建设、改善民生、供给侧结构性改革等预留了空间，充分体现了坚持生态保护优先的前提要求、推动高质量发展的现实要求、创造高品质生活的根本要求，力争在实际工作取得更好成绩。

三、2019年国民经济和社会发展主要任务措施

做好今年经济社会发展工作，要坚持稳中求进工作总基调，围绕推动高质量发展，必须统筹兼顾，既要稳固局面，又要抢抓机遇，以推动“一优两高”战略部署及七大战略落地为主抓手和着力点，统筹落实各项重大任务要求，持续推动格尔木建设再上台阶。重点抓好以下工作：

（一）持续打好三大攻坚战，决胜全面建成小康社会。一是打好防范化解重大风险攻坚战。按照中央和省上对防范金融、地方政府债务、社保、房地产市场等风险的部署，健全重大风险监测、研判、预警机制，坚决守住底线。落实好“一企一策”风险处置方案，拓展多元化融资渠道，引导企业通过定向增发、债转股、引入政府产业基金等方式，扩大股权融资比重，降低企业资产负债比。积极筹措资金，提前偿还存量债务和以前年度工程欠款。二是打好精准脱贫攻坚战。做好中央巡视组脱贫攻坚专项巡视发现问题整改，进一步坚持问题导向，加快实施全市三年巩固提升计划，争取整合各类扶贫专项资金，开工建设特色生物＋扶贫产业园等项目，全面推进“六重医疗保障”政策落实到位，最大限度地减少因病致贫、因病返贫。把脱贫巩固提升和乡村振兴战略统筹结合，推进实施好农牧区人居环境整治三年行动、联企兴村“1＋1”行动，动态监测和持续推进农村危房改造和住房保障计划，持续落实生态补偿、青年创业等政策措施，助推困难群体稳定脱贫致富。统筹用好对口支援和东西部扶贫协作资金，有效巩固扩大脱贫成效。三是打好污染防治攻坚战。贯彻落实好国家《绿色创建行动总体方案》，抓好中央环保督察问题整改，加大环境保护力度。实施打赢蓝天保卫战三年行动计划，加强工业企业排污监管，重点实施工业污染防治设施升级改造，控制污染排放。继续强化危险废物全过程环境监管，严控土壤新增污染。加大畜禽养殖规范化管控及重金属污染防治力度，确保农业面源土壤污染日趋好转、工业土壤污染有效控制。加快推进污水处理厂（一期）升级改造、河滩片区污水提升泵站等工程建设，提升处理能力。加强饮用水水源地管护，全面推行“河（湖）长制”，压实水环境质量监管责任。采取综合治理措施，确保全市5个断面水质达标。加快发展绿色建筑，推广新能源汽车，鼓励绿色出行。

（二）综合施策发展实体经济，全力推动高质量发展。一是做实工业稳增长基础。全面落实省州稳增长的各项政策措施，积极争取政策、资金倾斜，引导企业最大限度释放产能。加大政策扶持力度，健全“一企一策”“一项一策”服务机制，强化水电气运等要素保障，加强调度调控和跟踪落实，围绕投资主体与生产要素对接、上下游产业链间产品对接、重点项目建设材料供给对接、用电企业和发电企业间的对接，引导市内外企业相互消纳产品，实现对接金额60亿元以上。完善“助非帮民”等系列政策措施，继续实施百亿元企业培育行动计划、千户中小微企业培育工程，助推企业快速发展。加快建设中小企业服务平台，完善服务体系，年内培育5户企业入规。二是深化供给侧结构性改革。运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。巩固“三去一降一补”成果，降低各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。增强微观主体活力，发挥企业主观能动性，积极落实放宽市场准入等措施，安排专项资金9000万元，着力改善营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系，推动发展更多优质企业。注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，提升产业链水平。开展降本增效专项行动，减少行政审批，优化环保、消防、税务、市场监管等执法方式，切实降低企业合规成本。对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收减免，降低社保缴费率，稳定缴费方式。鼓励金融机构优化增信措施，降低民营经济特别是中小企业融资成本。三是增强创新供给能力。实施好新发展行动，充分利用高校、科研院所的智力资源为我市盐湖、新能源产业技术升级提供支持和帮助，加快锂产业和盐湖资源综合利用等创新中心建设，进一步推进青海创新型盐湖化工循环经济特色产业集群建设，力争实现部分成果转化。建立“双创”平台载体，实施人才计划，完善保障服务政策。

（三）着眼重点领域投资建设，大力培育发展市内外市场。一是发挥投资关键作用。紧盯年度目标任务，围绕“十三五”规划纲要确定的重大项目，健全项目集中开复工长效机制，确保3月底、6月底、9月底前分别集中开复工一批项目。继续开展“项目生成年”活动，积极谋划申报和对接争取项目，完善重大项目储备和滚动接续机制，做实并动态调整充实重大建设项目三年滚动计划。二是狠抓重大项目建设。重点抓好14个“百项万亿”重大项目、69个重大项目前期工作，补齐基础设施短板，推动基础设施高质量发展。建成投运格敦铁路、格库铁路、青藏铁路格拉段扩能改造等重大工程，加快建设那棱格勒河水利枢纽、火车站站房改造、综合客运枢纽站等重点项目，开工建设格茫高速公路，加快推进格成铁路、青藏铁路格拉段电气化改造、核电及核能供热、青藏国际陆港、引通济柴等工程前期，积极开展西格段高速铁路、大格铁路、京藏高速格唐段、通用机场等工程前期研究。推进实施“昆仑通”在基础网络、数据中心、电子政务、物联网等信息化数字化工程方面的广泛应用。积极推进5G商用试点，实现网络提速降费。三是激发民间投资活力。加快投融资服务引导转型，对各类投资事项实行“一码运转、一口受理、一网通办”，大幅压减审批时间。加强各类基金融资平台管理，进一步放大担保平台作用，构建多元化融资机制。持续深化投融资体制改革，认真落实促进民间投资政策措施，依法合规采用PPP等方式撬动社会资本投入，提供高效优质的政府服务。

（四）聚焦特色绿色优势产业，加快推进产业转型升级。一是培育壮大新兴产业。落实国家加快绿色产业发展意见，全力推进千万千瓦级新能源示范基地建设。加快推进青海至华东、华南特高压外送通道、乌图美仁光伏光热园区基础设施等项目建设，积极做好第二批光热示范、第四批“领跑者”基地、分散式风电、核能小堆供热、清洁能源供暖、熔盐储热等项目前期工作。围绕“五个千”集群布局，全力打造锂产业、新材料产业集群，实施好“2＋3”碳酸锂、3000吨金属锂等项目。培育壮大金属镁及镁基合金、高分子材料等新材料产业，加快纳米级氧化镁、离子交换树脂、镁基合金板材等项目建设，积极推进烯烃下游产业项目布局。二是加快传统产业转型升级。抓好百项改造提升和百项创新攻坚工程，积极参与盐湖资源综合开发利用规划编制，以规划引领推动全产业链发展。加快实施盐湖股份500万吨钾肥挖潜扩能改造、青海矿业60万吨煤制烯烃、黄河矿业镍钴矿采选、长河矿业多金属矿采选、昆仑山矿泉水（一期）扩建等项目，加快推进战略性矿产资源勘查和天然气资源勘探开发，着力谋划好西台吉乃尔盐湖年产2万吨电池级碳酸锂等技改项目建设，增强企业创新驱动能力。三是提升服务业发展水平。认真贯彻落实国家及省州出台的一系列扶持政策，积极争取国家和省州级资金扶持。落实优质消费升级增效行动计划，积极拓展消费新增长点。着眼发展全域全季旅游，统筹推进旅游文化产业深度融合发展，加快建设察尔汗梦幻盐湖景区、318自驾车营地公园、西王母瑶池景区等项目，积极推进“智慧旅游”建设，丰富要素供给，改善服务环境。引进旅游企业，推动市场化改革，力争旅游总收入增长25%。以打造陆港型国家物流枢纽承载城市为机遇，加快格尔木综合物流园区、察尔汗物流园建设，带动物流园区建设和业态提档升级。围绕健康、文化、体育、教育等重点领域，引导社会资本加大投入力度，不断提质扩容、释放消费潜力。加快发展节能环保服务、电子商务等产业，实施餐饮、住宿品质提升工程，推进标准化建设，实行星级管理。推进“互联网+”专项行动，支持建设枸杞、牛羊肉等高原绿色农产品电商平台，开办特色店、连锁店。

（五）扎实推进乡村振兴战略，力促农牧业农牧区现代化。一是推动城乡融合发展。坚持以工补农、以城带乡，健全城乡一二三产业融合发展体制机制，启动实施“百乡千村示范工程”，落实好《格尔木市乡村振兴战略实施规划（2019—2021年）》，以长江源村、新乐村省州级乡村振兴战略示范点建设带动、4个特色小镇建设为支撑，推动农村牧区基础设施提档升级。抓好农牧区人居环境整治三年行动，深入推进“四好农村路”建设，综合治理农牧区突出环境问题，继续建设高原美丽乡村，年内建设农牧区厕所2142座。加快农村污水垃圾处理设施建设，健全完善运营管护长效机制。二是改善农牧业发展条件。加快推动特色产业协调健康发展，重点发展唐古拉牦牛、蒙古羊、有机枸杞、藜麦等特色产业，加快实施农产品产地初加工补助等项目，积极扶持新型经营主体省级示范社、家庭农牧场、农牧业产业化龙头企业发展，大力推进有机枸杞、蔬菜标准化生产基地建设，继续推广配方肥，开展农作物监测防治，推进化肥农药减量使用试点，加大有机肥使用。加大特色农产品推介力度，拓宽销售渠道，提高农产品抵御市场风险的能力。三是深化农牧业供给侧结构性改革。建立健全涉农资金统筹整合长效机制，切实发挥涉农资金整合聚集效应。持续推进标准化生产，全力提升农畜产品加工水平。加强种养殖技术指导和服务，促进产业增效产品增值。强化农业生产投入品监管，鼓励和督促种植基地、营销企业和中介组织开展绿色食品、无公害农产品等“三品一标”认证，促进产业健康发展。加快农村集体产权制度改革，统筹推进农村土地征收、宅基地制度改革。完善承包地“三权分置”办法，促进土地要素合理流转。注重发挥农牧民主体作用和首创精神，完善支持政策，加强技能培训，激活乡村振兴内生动力。

（六）加快推进城镇化步伐，构建青海副中心城市。一是强化规划引领调控。按照全省“两核一轴一高地”区域协调发展新格局，立足城市区位优势、战略地位，加强顶层设计，坚持“多规合一”思路，启动《城市总体规划2013—2030年》修编工作，编制《格尔木市城市发展战略规划》《格尔木市高质量发展规划》《格尔木综合交通枢纽和国际陆港建设规划》，完善城市各类专项规划，促进各层次规划平衡衔接，形成发展空间规划“一张图”、促进项目布局“一盘棋”，注重规划专家库建立。二是增强城市承载能力。围绕“加快老城区改造提升，打造‘双修’试点城市，统筹城乡一体化建设”的发展思路，加快推进城市转型升级发展，优先发展盐湖化工、新能源、特色农牧业等产业，在建设全国循环经济示范区上迈出新步伐。实施综合交通枢纽、城市道路、老旧小区环境整治、街景景观提升、“三区两州”农网升级改造等项目，不断增强城市承载能力。三是提高城镇化质量。把握城镇化加快发展的大势，强化户籍、居住、人口制度衔接，建立城镇基本公共服务支出分担机制，加快农牧业转移人口市民化，加大“人地钱”挂钩配套政策力度，统筹推动基本公共服务均等化。全面启动智慧城市、绿色城市建设，以“互联网+”实现智慧管理，建立精细化、网格化的城市管理新模式，提升城市管理水平。继续推进“厕所革命”，改造和新建城市公厕24座、交通沿线及主要交通节点厕所12座、旅游景点景区厕所25座、公共服务机构厕所4座。巩固国家卫生城市成果，推进健康文明城市建设。四是提升园区竞争力。贯彻落实推动各类产业园区改革和创新发展的意见，积极培育新材料、军民融合、新能源装备制造产业，促进园区产业发展提档升级，增强企业创新驱动能力。积极申报国家新型工业化产业示范基地（军民融合产业类），加快推进南部片区基础设施、昆仑绿城双创中心等项目建设。探索建立节约集约用地的长效机制，创新用地管理模式，进一步提高使用效益和效率。

（七）坚持生态保护优先，扎实推进生态文明建设。一是构建文明体系。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，贯彻落实《省级空间规划试点方案》，启动编制全市空间发展战略规划，科学划定市域“三区三线”。加快申报昆仑山国家公园，构建自然保护地管理体系。健全能源、水、土地节约集约使用制度。推行“水流产权改革”。严格水资源管理“三条红线”管控，深入开展水资源消耗总量和强度双控行动。加快自然资源及其产品价格改革，全面反映市场供求关系、资源稀缺程度、生态环境损害成本和修复效益，促进生态环境外部成本内部化。二是抓好生态工程建设。做好“生态+”文章，推进国土绿化提速三年行动计划（2018—2020年），编制水生态文明、水土保持规划及河湖水系连通方案，继续实施森林生态效益补偿基金、防沙治沙、国家重点公益林等生态绿化项目，建成河滩湿地恢复、新区湿地恢复治理及小岛人工湖湿地公园等工程，全力推进草原生态保护奖补、退牧还草、全国草地生态畜牧业试验区建设试点、老河道水系连通等项目建设，做好千亩林退化林分（二期）修复采伐和更新造林工作，全面落实642万亩公益林管护任务，完成国土绿化10.73万亩。加强矿产资源开发地区地质环境治理和生态修复，努力建设国家级矿业绿色发展示范区。

（八）持续深化改革开放，优化拓展实体经济发展空间。一是深化重点领域改革。深化“放管服”改革，加快政务云平台建设，加大“互联网+政务服务”工作力度，进一步精简审批、证照事项，探索推进“最多跑一次”“一事通办”“不见面审批”改革，强化事中事后监管，推动“双随机一公开”监管方式全覆盖。继续深入推进供给侧结构性改革，国资国企、生态环境、旅游文化、司法体制、政治和党建等领域改革事项，加快破除体制机制障碍，推进全面深化改革工作向纵深发展。加快社会信用体系建设，推进公共信用信息共享平台建设，加强政务诚信、个人诚信体系建设，落实“红黑名单”制度，强化信用联合奖惩，开展金融和电商领域严重失信问题专项整治。二是大力支持民营经济发展。落实支持民营经济发展的政策措施，开展市场主体发展促进年活动，加快培育“专精特新”中小企业梯队，推进市场准入负面清单制度改革，建立健全企业家参与涉企政策制定机制，引导民营企业参与补短板项目建设。激发和保护企业家精神，实施企业家培育工程，营造有利于非公经济发展和企业家健康成长的政策、法治、市场和投资环境。三是全面提升开放水平。深度融入“一带一路”建设，强化节点城市外向型经济功能，全力打造“一带一路”盐化走廊，着力增加中欧班列密度频度，扩大PVC、枸杞、藜麦等特色产品出口。积极落实促进外贸回稳向好系列政策措施，搭建境外营销网络和进口直销平台。加强与沿海沿边地区通关一体化合作，加快青藏国际陆港、自贸区建设，积极推动综合保税区、中尼产业园等项目前期研究，加强与新亚欧大陆桥、孟中印缅等经济走廊衔接，开拓中尼印经济通道，全面向西向南开放，着力打造开放型城市。四是全力做好招商引资。立足资源和产业优势，实施精准招商、点对点招商，推进产业链招商和以商招商等模式，吸引一批大项目、大企业落户格尔木，加快推进金田阳光小商品城、国投天路中尼经济走廊格尔木物流港、适高高原汽车测试实验基地等项目前期，做好“青洽会”参展准备和签约工作，推动招商引资向招商选资、合资转变。五是深化对口受援工作。以格尔木浙江工业园和浙商总部经济产业园（科创大厦、人才之家）为平台，发挥援青干部桥梁纽带作用，探索与支援地优势互补的产业扶持模式，实现两地互利共赢、共同发展。落实州市党政代表赴援青省市学习考察成果，健全常态联系沟通机制，突出智力和产业帮扶，积极争取落实援助资金。

（九）统筹办好民生福祉实事，努力创造高品质生活。一是办好民生实事。继续实施好60件为民办实事工程，完成投资11亿元。积极推进教师队伍建设、高中招生制度改革，促进普通高中和中等职业教育均衡发展。扎实推进综合医改向纵深迈进，持续释放改革红利。加快构建现代公共文化服务体系，做好文化馆、博物馆免费开放工作，健全规范博物馆、图书馆、群艺馆管理运营等工作。实施公共文化基础设施填平补齐工程，鼓励公益性、普惠性养老、托幼、残疾人托养、家政服务发展，抓好社会救助、社会福利、公益慈善，健全妇女儿童关爱服务体系。加快社会保险扶贫信息系统建设，不断扩大社会保险覆盖面。深入推进跨省异地就医直接结算工作，进一步完善经办流程和服务方式。落实城乡居民基本养老保险、医疗保险等优惠政策，确保脱贫不脱政策。进一步加强和改善价格调控监管，确保市场稳定，居民消费价格指数控制在目标范围内。严格落实粮食安全责任制，推动粮食流通体系现代化，确保粮食安全。二是落实住房制度改革和长效机制建设。按照“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，出台《格尔木市房屋租赁管理办法》等办法细则，培育租赁市场，构建购租并举的住房制度，鼓励和规范个人出租闲置房源，实现城镇居民住有所居目标。认真落实房地产去库存政策措施，加强商品房预售网上签约和备案管理及监督检查，严格控制新开发总量，全力化解房地产库存，促进房地产市场平稳健康发展。加快保障性住房、棚户区改造及市政基础设施建设步伐。寻求多样化、因地制宜的旧城改造模式，通过PPP模式引入社会资金加快区域改造步伐，盘活城市建设用地。三是提高就业创业质量和收入水平。积极对接打造“互联网+”模式，联动开展“就业援助月”“民营企业招聘周”等专项活动，切实提高人力资源市场的匹配效率。针对重点群体需求，科学制定技能培训工种和培训计划，提高培训的针对性和实效性。深入落实新形势下的创业创新优惠政策，优化创业服务模式，不断加强孵化服务平台建设。四是确保社会和谐稳定。加强社会治安综合治理，继续深化“扫黑除恶”专项斗争，有效预防和化解矛盾纠纷。严格落实安全生产责任和管理制度，强化预警平台、救援队伍、保障设施建设，严防重特大安全事故发生。加大药品食品安全监管，抓紧建设追溯体系，整治突出问题。提升防灾减灾救灾能力，做细预案，有效应对地震、雪灾、春旱、洪涝等灾害。

各位代表，完成2019年全市经济社会发展预期目标，任务艰巨、责任重大。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在市委的坚强领导下，在市人大指导监督、市政协意见建议下，深入实施“五四战略”，扎实推进“一优两高”，提高政治站位，强化政治担当，埋头苦干、锐意进取，以经济社会发展的优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年和青海解放70周年，为决胜全面建成小康社会、谱写好伟大复兴中国梦的青海篇章作出新贡献！

格尔木市第十四届人民代表大会第六次会议大会秘书处 2019年3月10日印